

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | 08.2014 |  | 2031 |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2423

Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в соответствии с решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 24.06.2014 № 693-р "О внесении изменений в Решение "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2423 (далее – Программа), следующие изменения:
   1. В паспорте Программы в табличной части Раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы –  7 554 593,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 626 920,2 тыс. руб.,  2015 год – 719 793,1 тыс. руб.,  2016 год – 569 229,7 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы – 4 824 659,3 тыс. руб.;  третий этап 2021-2024 годы – 813 991,5 тыс. руб.,  в том числе:  - средства окружного бюджета – 7 300 424,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 593 353,5 тыс. руб.,  2015 год – 698 198,9 тыс. руб.,  2016 год – 552 152,5 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы – 4 667 148,2 тыс. руб.;  третий этап 2021-2024 годы – 789 571,8 тыс. руб.  - средства городского бюджета – 254 168,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 33 566,7 тыс. руб.,  2015 год – 21 594,2 тыс. руб.,  2016 год – 17 077,2 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы – 157 511,1 тыс. руб.;  третий этап 2021-2024 годы – 24 419,7 тыс. руб. |

**"**

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.3. В паспорте подпрограммы "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения" в табличной части Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы – 5 069 910,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 265 859,2 тыс. руб.,  2015 год – 427 741,6 тыс. руб.,  2016 год – 245 109,6 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы -3 341 391,3 тыс. руб.;  третий этап 2021-2024 годы – 789 808,5 тыс. руб.,  в том числе:  - средства окружного бюджета – 4 911 994,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 247 341,7 тыс. руб.,  2015 год – 415 871,0 тыс. руб.,  2016 год – 237 756,3 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы – 3 244 911,5 тыс. руб.;  третий этап 2021-2024 годы – 766 114,3 тыс. руб.  - средства городского бюджета – 157 915,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 18 517,5 тыс. руб.,  2015 год – 11 870,6 тыс. руб.,  2016 год – 7 353,3 тыс. руб.  второй этап 2017- 2020 годы – 96 479,8 тыс. руб.;  третий этап 2021-2024 годы – 23 694,2 тыс. руб. |

"

1.4. Приложение к подпрограмме "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения" изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.5. В паспорте подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства" в табличной части Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования программы – 1 827 524,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 178 496,3 тыс. руб.,  2015 год – 285 660,9 тыс. руб.,  2016 год – 312 831,1 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы – 1 050 535,8 тыс. руб.,  в том числе:  - средства окружного бюджета – 1 770 156,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 171 185,5 тыс. руб.,  2015 год – 277 090,8 тыс. руб.,  2016 год – 303 445,9 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы – 1 018 434,1 тыс. руб.,  - средства городского бюджета – 57 367,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 7 310,8 тыс. руб.,  2015 год – 8 570,1тыс. руб.,  2016 год – 9 385,2 тыс. руб.  второй этап 2017- 2020 годы – 32 101,7 тыс. руб. |

"

* 1. Приложение к подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства" изложить в новой редакции (Приложение 3).
  2. В паспорте подпрограммы "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" в табличной части Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования программы – 554 921,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 167 132,4 тыс. руб.,  2015 год – 991,5 тыс. руб.,  2016 год – 0,0 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы –386 798,0 тыс. руб.,  в том числе:  - средства окружного бюджета – 519 103,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 159 857,0 тыс. руб.,  2015 год – 0,0 тыс. руб.,  2016 год – 0,0 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы – 359 246,4тыс. руб.,  - средства городского бюджета – 35 818,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 7 275,4 тыс. руб.,  2015 год – 991,5 тыс. руб.,  2016 год – 0,0 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы – 27 551,6 тыс. руб. |

"

* 1. Приложение к подпрограмме "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" изложить в новой редакции (Приложение 4).

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **Т.В.Федорова** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  |  | | Приложение 1  к постановлению Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  от 21.08.2014 № 2031  "Приложение № 2  к муниципальной программе "Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами населения города" | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  | |
| Ресурсное обеспечение | | | | | | | | | | | | | | |
| реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  | |
| Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |  |  | | |  | |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | | Оценка финансирования, тыс.рублей. | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | второй этап 2017-2020 годы | | третий этап 2021-2024 годы |
| А | Б | | 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | | 6 |
| муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города" | Всего, в т.ч.: | | **7 554 593,8** | | **626 920,2** | | | **719 793,1** | | | **569 229,7** | **4 824 659,3** | | **813 991,5** | 7,0 | 708 144,6 | | 475 071,2 | | 338 920,3 | |
| окружной бюджет | | 7 300 424,9 | | 593 353,5 | | | 698 198,9 | | | 552 152,5 | 4 667 148,2 | | 789 571,8 |
| городской бюджет | | 254 168,9 | | 33 566,7 | | | 21 594,2 | | | 17 077,2 | 157 511,1 | | 24 419,7 |
| подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения" | Всего, в т.ч.: | | **5 069 910,2** | | **265 859,2** | | | **427 741,6** | | | **245 109,6** | **3 341 391,3** | | **789 808,5** |  | | 476 793,5 | | 463271,2 | | 326537,3 | |
| окружной бюджет | | 4 911 994,8 | | 247 341,7 | | | 415 871,0 | | | 237 756,3 | 3 244 911,5 | | 766 114,3 |
| городской бюджет | | 157 915,4 | | 18 517,5 | | | 11 870,6 | | | 7 353,3 | 96 479,8 | | 23 694,2 |
| подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | Всего, в т.ч.: | | **1 827 524,1** | | **178 496,3** | | | **285 660,9** | | | **312 831,1** | **1 050 535,8** | | 0 |
| окружной бюджет | | 1 770 156,3 | | 171 185,5 | | | 277 090,8 | | | 303 445,9 | 1 018 434,1 | | 0 |
| городской бюджет | | 57 367,8 | | 7 310,8 | | | 8 570,1 | | | 9 385,2 | 32 101,7 | | 0 |
| подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа" | Всего, в т.ч.: | | **102 237,6** | | **15 432,3** | | | **5 399,1** | | | **11 289,0** | **45 934,2** | | **24 183,0** |
| окружной бюджет | | 99 170,4 | | 14 969,3 | | | 5 237,1 | | | 10 950,3 | 44 556,2 | | 23 457,5 |
| городской бюджет | | 3 067,2 | | 463,0 | | | 162,0 | | | 338,7 | 1 378,0 | | 725,5 |
| подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" | Всего, в т.ч.: | | **554 921,9** | | **167 132,4** | | | **991,5** | | | **0** | **386 798,0** | | **0** |
| окружной бюджет | | 519 103,4 | | 159 857,0 | | | 0 | | | 0 | 359 246,4 | | 0 |
| городской бюджет | | 35 818,5 | | 7 275,4 | | | 991,5 | | | 0 | 27 551,6 | | 0 |

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | Приложение 2  к постановлению Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  от 21.08.2014 № 2031  "Приложение к подпрограмме "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения" | | | | | | | | | | |
| Перечень мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| подпрограммы "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| Наименование мероприятия | Источник финанси рования | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | |
| А |  | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | |  | |  | | |
| 1. 11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, Ненецкого автономного округа | итого, в т.ч.: | | **454 295,5** | | **232 758,3** | | **221 526,6** | | **0,0** | | **10,6** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | |
| окружной бюджет | | 435 657,1 | | 219 775,5 | | 215 871,0 | | 0,0 | | 10,6 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| городской бюджет | | 18 638,4 | | 12 982,8 | | 5 655,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2. Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа, привязка проектной документации | итого, в т.ч.: | | **527,6** | | **498,2** | | **29,4** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | |
| окружной бюджет | | 483,2 | | 483,2 | |  | |  | |  | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| городской бюджет | | 44,4 | | 15,0 | | 29,4 | |  | |  | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 3.Строительство объекта "7-секционный жилой дом № 2 по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа" | итого, в т.ч.: | | **475 090,6** | |  | | **206 185,6** | | **245 109,6** | | **23 795,4** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | |
| окружной бюджет | | 460 837,9 | |  | | 200 000,0 | | 237 756,3 | | 23 081,6 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| городской бюджет | | 14 252,7 | |  | | 6 185,6 | | 7 353,3 | | 713,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 4. Долевое участие в строительстве жилых помещений | итого, в т.ч.: | | **4 139 192,4** | | **31 798,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **809 062,6** | | **1 222 036,0** | | **809 693,2** | | | | **476 793,5** | | **463 271,2** | | **326 537,3** | | **0,0** | | **0,0** | | |
| окружной бюджет | | 4 015 016,6 | | 27 083,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 788 552,3 | | 1 185 374,9 | | 785 402,4 | | | | 462 489,7 | | 449 373,1 | | 316 741,2 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| городской бюджет | | 124 175,8 | | 4 715,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 20 510,3 | | 36 661,1 | | 24 290,8 | | | | 14 303,8 | | 13 898,1 | | 9 796,1 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 5. Приобретение помещений для маневренного фонда | итого, в т.ч.: | | 804,1 | | 804,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| окружной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| городской бюджет | | 804,1 | | 804,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| **ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.** | | | **5 069 910,2** | | **265 859,2** | | **427 741,6** | | **245 109,6** | | **832 868,6** | | **1 222 036,0** | | **809 693,2** | | | | **476 793,5** | | **463 271,2** | | **326 537,3** | | **0,0** | | **0,0** | | |
| окружной бюджет | | | **4 911 994,8** | | **247 341,7** | | **415 871,0** | | **237 756,3** | | **811 644,5** | | **1 185 374,9** | | **785 402,4** | | | | **462 489,7** | | **449 373,1** | | **316 741,2** | | **0,0** | | **0,0** | | |
| городской бюджет | | | **157 915,4** | | **18 517,5** | | **11 870,6** | | **7 353,3** | | **21 224,1** | | **36 661,1** | | **24 290,8** | | | | **14 303,8** | | **13 898,1** | | **9 796,1** | | **0,0** | | **0,0** | | |

"

Приложение № 3

к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 21.08.2014 № 2031

"Приложение к подпрограмме

"Обеспечение земельных участков

коммунальной и транспортной инфраструктурой

в целях жилищного строительства"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий |  |  |
|  | подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства" |  |  |
|  | муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  |  |
|  | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города" |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |  | коэффициенты дефляторы |  |  | 1,058 | 1,062 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | |  | А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | | 1 | Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки "Старый аэропорт" в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 73 990,5 | 73 990,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | окружной бюджет | 71 770,7 | 71 770,7 |  |  |  |  |  |  | | городской бюджет | 2 219,8 | 2 219,8 |  |  |  |  |  |  | | 2 | Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 28 947,3 | 28 947,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | окружной бюджет | 28 078,8 | 28 078,8 |  |  |  |  |  |  | | городской бюджет | 868,5 | 868,5 |  |  |  |  |  |  | | 3 | Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой территории строительства многоквартирных домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 148 202,2 | 28 058,2 | 56 286,0 | 61 855,7 | 2 002,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | окружной бюджет | 143 756,1 | 27 216,4 | 54 597,4 | 60 000,0 | 1 942,3 |  |  |  | | городской бюджет | 4 446,1 | 841,8 | 1 688,6 | 1 855,7 | 60,0 |  |  |  | | 4 | Строительство объездной дороги микрорайона Городецкий (ул. Меньшикова - ул. Студенческая - ул. Октябрьская - ул. Авиаторов) с разр. ПСД | итого, в т.ч.: | 188 811,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 481,0 | 92 165,4 | 92 165,4 | 0,0 | | окружной бюджет | 183 147,4 |  |  |  | 4 346,6 | 89 400,4 | 89 400,4 |  | | городской бюджет | 5 664,4 |  |  |  | 134,4 | 2 765,0 | 2 765,0 |  | | 5 | Строительство объекта "Подземный газопровод низкого давления в районе дома № 43А по ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре" | итого, в т.ч.: | 639,3 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 623,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | окружной бюджет | 620,1 | 0,0 |  |  | 620,1 |  |  |  | | городской бюджет | 19,2 | 15,9 |  |  | 3,3 |  |  |  | | 6 | Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, строительство | итого, в т.ч.: | 16 645,2 | 16 645,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | окружной бюджет | 16 145,8 | 16 145,8 |  |  |  |  |  |  | | городской бюджет | 499,4 | 499,4 |  |  |  |  |  |  | |  | **Центральная часть города** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7 | Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания земельных участков | итого | 42 731,9 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 40 731,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | окружной бюджет | 40 731,9 |  |  | 0,0 | 40 731,9 |  |  |  | | городской бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | |  | **МКД по ул. Авиаторов:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 8 | Инженерная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 182 930,3 | 0,0 | 31 147,0 | 31 147,0 | 120 636,3 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | окружной бюджет | 177 442,4 |  | 30 212,5 | 30 212,5 | 117 017,4 |  |  |  | | городской бюджет | 5 487,9 |  | 934,5 | 934,5 | 3 618,9 |  |  |  | | 9 | Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 121 389,5 | 0,0 | 0,0 | 33 588,6 | 22 392,3 | 65 408,6 | 0,00 | 0,0 | | окружной бюджет | 117 747,7 |  |  | 32 580,9 | 21 720,5 | 63 446,3 |  |  | | городской бюджет | 3 641,8 |  |  | 1 007,7 | 671,8 | 1 962,3 |  |  | | 10 | Инженерная инфраструктура земельных участков в районе "Старый аэропорт" в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 207 321,7 | 0,0 | 0,0 | 62 196,5 | 70 000,0 | 75 125,2 | 0,00 | 0,0 | | окружной бюджет | 201 102,0 |  |  | 60 330,6 | 67 900,0 | 72 871,4 |  |  | | городской бюджет | 6 219,7 |  |  | 1 865,9 | 2 100,0 | 2 253,8 |  |  | | 11 | Транспортная инфраструктура земельных участков в районе Старого аэропорта в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 267 064,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 482,2 | 56 701,0 | 65 757,20 | 92 123,7 | | окружной бюджет | 259 052,2 |  |  |  | 50 907,7 | 55 000,0 | 63 784,5 | 89 360,0 | | городской бюджет | 8 011,9 |  |  |  | 1 574,5 | 1 701,0 | 1 972,7 | 2 763,7 | | 12 | Вертикальная планировка земельных участков в районе п. Старый аэропорт (ул. Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | итого, в т.ч.: | 90 833,0 | 20 618,6 | 70 085,3 | 0,0 | 129,1 |  |  |  | | окружной бюджет | 87 982,7 | 20 000,0 | 67 982,7 |  |  |  |  |  | | городской бюджет | 2 850,3 | 618,6 | 2 102,6 |  | 129,1 |  |  |  | | 13 | Вертикальная планировка земельных участков за Старым аэропортом для предоставления многодетным семьям под жилищное строительство | итого, в т.ч.: | 1 750,5 |  |  |  | 1 750,5 |  |  |  | | окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | городской бюджет | 1 750,5 |  |  |  | 1 750,5 |  |  |  | | 14 | Вертикальная планировка земельных участков территории города Нарьян-Мара | итого, в т.ч.: | 58 349,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 349,5 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | окружной бюджет | 56 599,0 |  |  |  | 56 599,0 |  |  |  | | городской бюджет | 1 750,5 |  |  |  | 1 750,5 |  |  |  | | 15 | Разработка проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков территории города Нарьян-Мара | итого, в т.ч.: | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | окружной бюджет | 6 305,0 |  |  |  | 6 305,0 |  |  |  | | городской бюджет | 195,0 |  |  |  | 195,0 |  |  |  | | 16 | Разработка проектов по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков территории города Нарьян-Мара | итого, в т.ч.: | 5 693,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 3 525,5 | 167,60 | 0,0 | | окружной бюджет | 5 522,3 |  |  |  | 1 940,0 | 3 419,7 | 162,60 |  | | городской бюджет | 170,8 |  |  |  | 60,0 | 105,8 | 5,0 |  | | 17 | Инженерная инфраструктура земельных участков в районе территории города Нарьян-Мара | итого, в т.ч.: | 194 668,5 | 0,0 | 97 334,2 | 97 334,3 | 0,0 |  |  | 0,0 | | окружной бюджет | 188 828,3 | 0,0 | 94 414,1 | 94 414,2 |  |  |  |  | | городской бюджет | 5 840,2 | 0,0 | 2 920,1 | 2 920,1 |  |  |  |  | | 17.1 | Инженерная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 194 668,5 | 0,0 | 97 334,2 | 97 334,3 |  |  |  |  | | окружной бюджет | 188 828,3 | 0,0 | 94 414,1 | 94 414,2 |  |  |  |  | | городской бюджет | 5 840,2 | 0,0 | 2 920,1 | 2 920,1 |  |  |  |  | | 18 | Транспортная инфраструктура земельных участков в районе территории города Нарьян-Мара | итого, в т.ч.: | 174 940,4 | 0,0 | 25 773,2 | 26 709,0 | 0,0 | 0,0 | 17 517,80 | 104 940,4 | | окружной бюджет | 169 692,2 |  | 25 000,0 | 25 907,7 |  |  | 16 992,3 | 101 792,2 | | городской бюджет | 5 248,2 |  | 773,2 | 801,3 |  |  | 525,5 | 3 148,2 | | 18.1 | Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 52 482,2 | 0,0 | 25 773,2 | 26 709,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | окружной бюджет | 50 907,7 |  | 25 000,0 | 25 907,7 |  |  |  |  | | городской бюджет | 1 574,5 |  | 773,2 | 801,3 |  |  |  |  | |  | **Для многодетных семей за Старым Аэропортом** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 19 | Разработка проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство | итого, в т.ч.: | 4 717,5 | 1 858,0 | 0,0 | 0,0 | 2 859,5 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | окружной бюджет | 4 576,0 | 1 802,2 |  |  | 2 773,8 |  |  |  | | городской бюджет | 141,5 | 55,8 |  |  | 85,7 |  |  |  | | 20 | Разработка проектов по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство | итого, в т.ч.: | 10 560,7 | 5 525,5 | 5 035,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | окружной бюджет | 10 243,8 | 5 359,7 | 4 884,1 |  |  |  |  |  | | городской бюджет | 316,9 | 165,8 | 151,1 |  |  |  |  |  | | 21 | Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство | итого, в т.ч.: | 837,1 | 837,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | окружной бюджет | 811,9 | 811,9 |  |  |  |  |  |  | | городской бюджет | 25,2 | 25,2 |  |  |  |  |  |  | |  | **ИТОГО по программе, в т.ч.** |  | **1 827 524,1** | **178 496,3** | **285 660,9** | **312 831,1** | **384 938,0** | **292 925,7** | **175 608,0** | **197 064,1** | |  | **окружной бюджет** |  | **1 770 156,3** | **171 185,5** | **277 090,8** | **303 445,9** | **372 804,3** | **284 137,8** | **170 339,8** | **191 152,2** | |  | **городской бюджет** |  | **57 367,8** | **7 310,8** | **8 570,1** | **9 385,2** | **12 133,7** | **8 787,9** | **5 268,2** | **5 911,9** | | | |  |

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приложение 4  к постановлению Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  от 21.08.2014 № 2031  "Приложение к подпрограмме "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Перечень мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| подпрограммы "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Наименование мероприятия | | | | Источник финансирования | | | Объемы финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | 2024 год |
|  | коэффициенты дефляторы | | | |  | | |  | | 1,058 | | 1,062 | | 1,066 | | 1,066 | | 1,066 | | 1,066 | | 1,066 | | 1,066 | 1,066 | | 1,066 | 1,066 |
|  | А | | | |  | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 |
|  | **Водоснабжение - всего** | | | |  | | | **145 591,9** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **17 508,4** | | **52 032,5** | | **53 908,2** | | **22 142,8** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1 | Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап) | | | | итого | | | 1 596,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 596,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 1 548,6 | |  | |  | |  | | 1 548,6 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 47,9 | |  | |  | |  | | 47,9 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 2 | Реконструкция ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап) | | | | итого | | | 8 509,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 8 509,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 8 254,0 | |  | |  | |  | |  | | 8 254,0 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 255,3 | |  | |  | |  | |  | | 255,3 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 3 | Реконструкция магистральной сети водоснабжения водозабора "Озерный" | | | | итого | | | 13 249,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 500,0 | | 8 749,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 12 852,2 | |  | |  | |  | |  | | 4 365,0 | | 8 487,2 | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 397,5 | |  | |  | |  | |  | | 135,0 | | 262,5 | |  | |  |  | |  |  |
| 4 | Бурение спутниковых скважин на водозаборе "Озёрный" | | | | итого | | | 5 378,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 378,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 5 217,4 | |  | |  | |  | |  | | 5 217,4 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 161,4 | |  | |  | |  | |  | | 161,4 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 5 | Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-10 в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 894,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 894,4 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 867,6 | |  | |  | |  | |  | |  | | 867,6 | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 26,8 | |  | |  | |  | |  | |  | | 26,8 | |  | |  |  | |  |  |
| 6 | Реконструкция ВНС-10 в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 4 767,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 767,5 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 4 624,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4 624,5 | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 143,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 143,0 | |  |  | |  |  |
| 7 | Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-7 в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 656,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 656,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 636,3 | |  | |  | |  | | 636,3 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 19,7 | |  | |  | |  | | 19,7 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 8 | Реконструкция ВНС-7 в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 3 496,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 496,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 3 391,6 | |  | |  | |  | |  | | 3 391,6 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 104,9 | |  | |  | |  | |  | | 104,9 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 9 | Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-6 в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 654,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 654,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 635,1 | |  | |  | |  | | 635,1 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 19,6 | |  | |  | |  | | 19,6 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 10 | Реконструкция ВНС-6 в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 3 489,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 489,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 3 385,2 | |  | |  | |  | |  | | 3 385,2 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 104,7 | |  | |  | |  | |  | | 104,7 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 11 | Разработка проектной документации на строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома № 32 по ул. 60 лет Октября | | | | итого | | | 7 772,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 7 772,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 7 539,6 | |  | |  | |  | | 7 539,6 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 233,2 | |  | |  | |  | | 233,2 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 12 | Строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома № 32 по ул. 60 лет Октября | | | | итого | | | 41 428,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 20 870,0 | | 20 558,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 40 185,9 | |  | |  | |  | |  | | 20 243,9 | | 19 942,0 | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 1 242,9 | |  | |  | |  | |  | | 626,1 | | 616,8 | |  | |  |  | |  |  |
| 13 | Разработка проектной документации на строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской | | | | итого | | | 2 633,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 000,0 | | 1 633,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 2 554,8 | |  | |  | |  | | 970,0 | | 1 584,8 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 79,0 | |  | |  | |  | | 30,0 | | 49,0 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 14 | Строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской | | | | итого | | | 14 038,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 000,0 | | 12 038,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 13 617,1 | |  | |  | |  | |  | | 1 940,0 | | 11 677,1 | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 421,1 | |  | |  | |  | |  | | 60,0 | | 361,1 | |  | |  |  | |  |  |
| 15 | Разработка проектной документации на строительство водовода от ВК-20 (р-н дома № 48 по ул. Ленина) до ВК-4 (р-н Рыбников, д.3б) | | | | итого | | | 698,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 698,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 677,6 | |  | |  | |  | | 677,6 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 21,0 | |  | |  | |  | | 21,0 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 16 | Строительство водовода от ВК-20 (р-н дома № 48 по ул Ленина) до ВК-4 (р-н Рыбникова, д.3б) | | | | итого | | | 3 969,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 969,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 3 850,1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 850,1 | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 119,1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 119,1 | |  | |  |  | |  |  |
| 17 | Разработка проектной документации для реконструкции водовода от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5 | | | | итого | | | 4 197,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 500,0 | | 2 697,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 4 072,0 | |  | |  | |  | |  | | 1 455,0 | | 2 617,0 | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 125,9 | |  | |  | |  | |  | | 45,0 | | 80,9 | |  | |  |  | |  |  |
| 18 | Реконструкция водовода от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5 | | | | итого | | | 22 375,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 000,0 | | 17 375,3 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 21 704,0 | |  | |  | |  | |  | |  | | 4 850,0 | | 16 854,0 | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 671,3 | |  | |  | |  | |  | |  | | 150,0 | | 521,3 | |  |  | |  |  |
| 19 | Реконструкция питьевых колодцев на территории города Нарьян-Мара | | | | итого | | | 1 684,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 030,4 | | 654,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 1 634,1 | |  | |  | |  | | 999,5 | | 634,6 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 50,5 | |  | |  | |  | | 30,9 | | 19,6 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 20 | Строительство сетей водоснабжения по ул. Пырерко в г.Нарьян-Маре | | | | итого | | | 4 099,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 099,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 3 976,4 | |  | |  | |  | | 3 976,4 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 123,0 | |  | |  | |  | | 123,0 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | **Водоотведение** | | | |  | | | **233 511,3** | | **134 534,3** | | **991,5** | | **0,0** | | **50 877,6** | | **29 205,6** | | **17 902,3** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 21 | Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 1 652,5 | | 661,0 | | 991,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 1 652,5 | | 661,0 | | 991,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 22 | Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 93 590,4 | | 93 590,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 90 782,6 | | 90 782,6 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 2 807,8 | | 2 807,8 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 23 | Корректировка проекта "Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре" | | | | итого | | | 1 266,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 266,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |  |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 1 228,6 | |  | |  | |  | | 1 228,6 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 38,0 | |  | |  | |  | | 38,0 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 24 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 26 069,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 8 167,0 | | 17 902,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 25 287,2 | |  | |  | |  | |  | | 7 922,0 | | 17 365,2 | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 782,1 | |  | |  | |  | |  | | 245,0 | | 537,1 | |  | |  |  | |  |  |
| 25 | Разработка проектной документации для реконструкции КНС-1 в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 794,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 794,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 770,8 | |  | |  | |  | | 770,8 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 23,8 | |  | |  | |  | | 23,8 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 26 | Реконструкция КНС-1 по ул. Ленина, 23 в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 4 235,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 235,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 4 108,4 | |  | |  | |  | |  | | 4 108,4 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 127,1 | |  | |  | |  | |  | | 127,1 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 27 | Разработка проектной документации для реконструкции КНС-2 в г.Нарьян-Маре | | | | итого | | | 826,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 826,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 801,9 | |  | |  | |  | | 801,9 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 24,8 | |  | |  | |  | | 24,8 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 28 | Реконструкция КНС-2 (ул. Окр. больница) в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 4 406,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 406,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 4 274,0 | |  | |  | |  | |  | | 4 274,0 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 132,2 | |  | |  | |  | |  | | 132,2 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 29 | Разработка проектной документации для реконструкции КНС-3 в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 603,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 603,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 584,9 | |  | |  | |  | | 584,9 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 18,1 | |  | |  | |  | | 18,1 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 30 | Реконструкция КНС-3 по ул. Рыбников, 3Б в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 3 214,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 214,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 3 117,7 | |  | |  | |  | |  | | 3 117,7 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 96,4 | |  | |  | |  | |  | | 96,4 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 31 | Разработка проектной документации для реконструкции КНС-4 в г.Нарьян-Маре | | | | итого | | | 695,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 695,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 674,9 | |  | |  | |  | | 674,9 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 20,9 | |  | |  | |  | | 20,9 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 32 | Реконструкция КНС-4 по ул. Меньшикова, 11 в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 3 708,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 708,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 3 597,5 | |  | |  | |  | |  | | 3 597,5 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 111,3 | |  | |  | |  | |  | | 111,3 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 33 | Разработка проектной документации для реконструкции ГКНС по ул. Оленная в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 1 027,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 027,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 996,2 | |  | |  | |  | | 996,2 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 30,8 | |  | |  | |  | | 30,8 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 34 | Реконструкция ГКНС по ул. Оленная в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 5 474,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 474,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 5 309,8 | |  | |  | |  | |  | | 5 309,8 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 164,2 | |  | |  | |  | |  | | 164,2 | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 35 | Канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юбилейной до самотечной канализации по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 83 209,9 | | 40 282,9 | |  | |  | | 42 927,0 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| в том числе | | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 80 713,6 | | 39 074,4 | |  | |  | | 41 639,2 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 2 496,3 | | 1 208,5 | |  | |  | | 1 287,8 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 36 | Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара | | | | итого | | | 2 736,9 | |  | |  | |  | | 2 736,9 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 2 736,9 | |  | |  | |  | | 2 736,9 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | **Перевод на полное благоустройство многоквартирных домов** | | | |  | | | **175 818,7** | | **32 598,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **61 145,9** | | **2 000,0** | | **80 074,7** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 37 | Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города  Нарьян-Мара | | | | итого | | | 3 674,9 | | 1 237,2 | |  | | 0,0 | | 2 437,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 3 674,9 | | 1 237,2 | |  | |  | | 2 437,7 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 38 | Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре | | | | итого | | | 35 560,1 | | 31 360,9 | |  | | 0,0 | | 4 199,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 30 000,0 | | 30 000,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 5 560,1 | | 1 360,9 | |  | |  | | 4 199,2 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 39 | Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Качгорт (ул. Титова, ул. Рабочая) с разработкой ПСД | | | | итого | | | 7 067,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 7 067,0 | |  | |  | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 7 067,0 | |  | |  | |  | | 7 067,0 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 40 | Перевод на полное благоустройство жилых домов по ул. Заводская (с разработкой ПСД) | | | | итого | | | 43 443,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 43 443,4 | |  | |  | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 42 140,1 | |  | |  | |  | | 42 140,1 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 1 303,3 | |  | |  | |  | | 1 303,3 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 41 | Перевод на полное благоустройство многоквартирных домов в г. Нарьян-Маре (с разработкой ПСД) | | | | итого | | | 86 073,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 998,6 | | 2 000,0 | | 80 074,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| окружной бюджет | | | 83 491,1 | |  | |  | |  | | 3 878,6 | | 1 940,0 | | 77 672,5 | |  | |  |  | |  |  |
| городской бюджет | | | 2 582,2 | |  | |  | |  | | 120,0 | | 60,0 | | 2 402,2 | |  | |  |  | |  |  |
|  | **ИТОГО по программе, в т.ч.** | | | |  | | | **554 921,9** | | **167 132,4** | | **991,5** | | **0,0** | | **129 531,9** | | **83 238,1** | | **151 885,2** | | **22 142,8** | | **0,0** | **0,0** | |  |  |
|  | **окружной бюджет** | | | |  | | | **519 103,4** | | **159 857,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **109 698,3** | | **80 740,9** | | **147 328,7** | | **21 478,5** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  | **городской бюджет** | | | |  | | | **35 818,5** | | **7 275,4** | | **991,5** | | **0,0** | | **19 833,6** | | **2 497,2** | | **4 556,5** | | **664,3** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |

"