## Лист1
Приложение к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 04.09.2014 № 2140 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2014-2016 годы"
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2014-2016 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Год |  | Конструктивный элемент или инженерная сеть общего имущества в многоквартирном доме | Физический объем конструктивного элемента, подлежащего капитальному ремонту (единицы измерения: лифтовое оборудование - единицы; крыша - кв.м.; подвальные помещения - кв.м.; фасад - кв.м.; фундамент - куб.м.) | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Расчет очерёдности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по критериям
[6 empty] | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | ввода в эксплуатацию МКД | завершения последнего капитального ремонта конструктивного элемента |  |  |  | всего: |  | в том числе: | [5 empty] | Продолжительность эксплуатации конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого планируется проведение капитального ремонта, после проведенного последнего капитального ремонта конструктивного элемента общего имущества или после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома | Физический износ (техническое состояние) конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого планируется проведение капитального ремонта | Комплексность капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Наличие совета многоквартирного дома, выбранного председателя совета многоквартирного дома | Наличие выбранного и реализованного способа управления многоквартирным домом | Установление собственниками помещений в многоквартирном доме размера взноса на капитальный ремонт, превышающего минимальный размер взноса на капитальный ремонт | Полнота сбора платы за жилищно-коммунальные услуги собственниками помещений в многоквартирном доме | Полнота сбора взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме | Суммарное количество баллов по конструктивному элементу общего имущества | Суммарное количество баллов по МКД
[15 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[5 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | [5 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| ВСЕГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  |  |  | 12323.3 | 11093.1 | 7129.6 | 589 | [5 empty] | 105930151.81 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | ул. имени В.И.Ленина, д. 54 | деревянный | 2 | 2 | 778.9 | 700.1 | 502.5 | 27 | 1970 |  | деревянное чердачное перекрытие | 455.59 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 588924.12 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2015-12-31 | 29.3333 | 21.4286 | 8.8889 | 10 | 5 | 0 | 8.28 | 0 | 82.9308 | 570.9181
[9 empty] | 1970 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 455.59 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 1557302.44 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2015-12-31 | 44 | 25.7143 | 8.8889 | 10 | 5 | 0 | 8.28 | 0 | 101.8832
[9 empty] | 1970 |  | деревянный фундамент | 7.65 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4363093.21 |  |  |  |  | 6232.1 | 22047.9 | 2015-12-31 | 58.6667 | 25.7143 | 8.8889 | 10 | 5 | 0 | 8.28 | 0 | 116.5498
[9 empty] | 1970 |  | деревянный фасад | 606.7 | Утепление и ремонт фасада | 5308368.23 |  |  |  |  | 7582.3 | 22047.9 | 2015-12-31 | 29.3333 | 21.4286 | 8.8889 | 10 | 5 | 0 | 8.28 | 0 | 82.9308
[9 empty] | 1970 |  | электроснабжение | 93.9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 841940.26 |  |  |  |  | 1202.6 | 22047.9 | 2015-12-31 | 44 | 17.1429 | 8.8889 | 10 | 5 | 0 | 8.28 | 0 | 93.3117
[9 empty] | 1970 |  | газоснабжение | 85.08 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 129238.46 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2015-12-31 | 44 | 17.1429 | 8.8889 | 10 | 5 | 0 | 8.28 | 0 | 93.3117
[13 empty] | Итого по дому: | 12788866.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18267.2
2 | ул. имени В.И.Ленина, д. 54, корп. А | деревянный | 2 | 3 | 603.2 | 531.5 | 349.7 | 31 | 1970 |  | деревянное чердачное перекрытие | 336.81 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 447097.8 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2015-12-31 | 29.3333 | 21.4286 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7.31 | 0 | 77.0719 | 550.4314
[9 empty] | 1970 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 336.81 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 1182268.6 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2015-12-31 | 44 | 25.7143 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7.31 | 0 | 96.0243
[9 empty] | 1970 |  | деревянный фундамент | 5.66 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3312361.15 |  |  |  |  | 6232.1 | 22047.9 | 2015-12-31 | 58.6667 | 25.7143 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7.31 | 0 | 110.691
[9 empty] | 1970 |  | деревянный фасад | 499.3 | Утепление и ремонт фасада | 4029992.45 |  |  |  |  | 7582.3 | 22047.9 | 2015-12-31 | 29.3333 | 21.4286 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7.31 | 0 | 77.0719
[9 empty] | 1970 |  | газоснабжение | 52.85 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 98114.9 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2015-12-31 | 44 | 17.1429 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7.31 | 0 | 87.4529
[9 empty] | 1970 |  | отопление (стальные водогазопроводные трубы) | 295.2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2413807.25 |  |  |  |  | 4541.5 | 22047.9 | 2015-12-31 | 58.6667 | 17.1429 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7.31 | 0 | 102.1195
[13 empty] | Итого по дому: | 11483642.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21606.1
3 | ул. Первомайская, д. 3 | деревянный | 2 | 2 | 559.8 | 514.4 | 459.7 | 23 | 1977 |  | деревянное чердачное перекрытие | 315 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 432713.28 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2015-12-31 | 24.6667 | 15 | 8.3333 | 5 | 5 | 0 | 5.013 | 0 | 63.013 | 487.7577
[9 empty] | 1977 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 315 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 1144231.36 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2015-12-31 | 37 | 3 | 8.3333 | 5 | 5 | 0 | 5.013 | 0 | 63.3463
[9 empty] | 1977 |  | деревянный фундамент | 5.29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3205792.24 |  |  |  |  | 6232.1 | 22047.9 | 2015-12-31 | 49.3333 | 16.2857 | 8.3333 | 5 | 5 | 0 | 5.013 | 0 | 88.9654
[9 empty] | 1977 |  | деревянный фасад | 481.4 | Утепление и ремонт фасада | 3900335.12 |  |  |  |  | 7582.3 | 22047.9 | 2015-12-31 | 24.6667 | 15 | 8.3333 | 5 | 5 | 0 | 5.013 | 0 | 63.013
[9 empty] | 1977 |  | электроснабжение | 77.9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 618617.44 |  |  |  |  | 1202.6 | 22047.9 | 2015-12-31 | 37 | 8.5714 | 8.3333 | 5 | 5 | 0 | 5.013 | 0 | 68.9178
[9 empty] | 1977 |  | газоснабжение | 92 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 94958.24 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2015-12-31 | 37 | 17.1429 | 8.3333 | 5 | 5 | 0 | 5.013 | 0 | 77.4892
[9 empty] | 1977 |  | стропильная чердачная крыша с покрытием из асбестоцементных листов | 429 | Ремонт крыши | 1944792.08 |  |  |  |  | 3780.7 | 22047.9 | 2015-12-31 | 24.6667 | 15 | 8.3333 | 5 | 5 | 0 | 5.013 | 0 | 63.013
[13 empty] | Итого по дому: | 11341439.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22047.9
4 | пер. Заполярный, д. 1 | деревянный | 2 | 2 | 520.4 | 473.1 | 284.4 | 25 | 1960 |  | деревянное чердачное перекрытие | 319.6 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 397971.72 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 36 | 27.8571 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9.325 | 0 | 88.1821 | 524.4821
[9 empty] | 1960 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 319.6 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 1052363.64 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 54 | 27.8571 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9.325 | 0 | 106.1821
[9 empty] | 1960 |  | деревянный фундамент | 5.37 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2948406.51 |  |  |  |  | 6232.1 | 22047.9 | 2016-12-31 | 72 | 25.7143 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9.325 | 0 | 122.0393
[9 empty] | 1960 |  | электроснабжение | 49.2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 568950.06 |  |  |  |  | 1202.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 54 | 25.7143 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9.325 | 0 | 104.0393
[9 empty] | 1960 |  | газоснабжение | 63.8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 87334.26 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 54 | 25.7143 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9.325 | 0 | 104.0393
[13 empty] | Итого по дому: | 5055026.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10684.9
5 | пер. Северный, д. 4 | деревянный | 2 | 2 | 535.8 | 486.7 | 420.5 | 25 | 1961 |  | деревянное чердачное перекрытие | 303.5 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 409412.04 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 35.3333 | 23.5714 | 8.8889 | 5 | 5 | 0 | 10.053 | 0 | 87.8467 | 424.1961
[9 empty] | 1961 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 303.5 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 1082615.48 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 25.7143 | 8.8889 | 5 | 5 | 0 | 10.053 | 0 | 107.6562
[9 empty] | 1961 |  | деревянный фундамент | 5.1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3033163.07 |  |  |  |  | 6232.1 | 22047.9 | 2016-12-31 | 70.6667 | 25.7143 | 8.8889 | 5 | 5 | 0 | 10.053 | 0 | 125.3228
[9 empty] | 1961 |  | газоснабжение | 44.35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 89844.82 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 21.4286 | 8.8889 | 5 | 5 | 0 | 10.053 | 0 | 103.3705
[13 empty] | Итого по дому: | 4615035.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9482.3
6 | ул. имени В.И.Ленина, д. 26 | деревянный | 2 | 2 | 817.9 | 743.8 | 439.4 | 32 | 1961 |  | деревянное чердачное перекрытие | 448.26 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 625684.56 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 35.3333 | 25.7143 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5.632 | 0 | 84.6796 | 184.883
[9 empty] | 1961 |  | газоснабжение | 112.45 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 137305.48 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 23.5714 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5.632 | 0 | 100.2034
[13 empty] | Итого по дому: | 762990.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.8
7 | ул. имени В.И.Ленина, д. 32 | деревянный | 2 | 2 | 786.3 | 709.7 | 302.7 | 49 | 1962 |  | деревянное чердачное перекрытие | 453.945 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 596999.64 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 34.6667 | 25.7143 | 6.4286 | 5 | 1 | 0 | 6.73 | 0 | 79.5395 | 249.5233
[9 empty] | 1962 |  | газоснабжение | 106.08 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 131010.62 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 52 | 23.5714 | 6.4286 | 5 | 1 | 0 | 6.73 | 0 | 94.73
[9 empty] | 1962 |  | стропильная чердачная крыша с покрытием из асбестоцементных листов | 619.4 | Ремонт крыши | 2683162.79 |  |  |  |  | 3780.7 | 22047.9 | 2016-12-31 | 34.6667 | 21.4286 | 6.4286 | 5 | 1 | 0 | 6.73 | 0 | 75.2538
[13 empty] | Итого по дому: | 3411173.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4806.5
8 | ул. имени С.Н.Калмыкова, д. 3 | деревянный | 2 | 3 | 563.2 | 513.5 | 471.8 | 28 | 1968 |  | деревянное чердачное перекрытие | 339.57 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 431956.2 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 30.6667 | 21.4286 | 7.7778 | 5 | 5 | 0 | 10.275 | 0 | 80.148 | 388.354
[9 empty] | 1968 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 339.57 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 1142229.4 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 46 | 21.4286 | 7.7778 | 5 | 5 | 0 | 10.275 | 0 | 95.4813
[9 empty] | 1968 |  | деревянный фундамент | 5.7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3200183.35 |  |  |  |  | 6232.1 | 22047.9 | 2016-12-31 | 61.3333 | 25.7143 | 7.7778 | 5 | 5 | 0 | 10.275 | 0 | 115.1004
[9 empty] | 1968 |  | газоснабжение | 68.3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 94792.1 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 46 | 23.5714 | 7.7778 | 5 | 5 | 0 | 10.275 | 0 | 97.6242
[13 empty] | Итого по дому: | 4869161.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9482.3
9 | ул. Октябрьская, д. 15 | деревянный | 2 | 1 | 446 | 409.4 | 297.9 | 21 | 1962 |  | деревянное чердачное перекрытие | 257.21 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 344387.28 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 34.6667 | 25.7143 | 8.1818 | 5 | 5 | 0 | 6.088 | 0 | 84.6508 | 505.6348
[9 empty] | 1962 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 257.21 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 910669.36 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 52 | 27.8571 | 8.1818 | 5 | 5 | 0 | 6.088 | 0 | 104.127
[9 empty] | 1962 |  | электроснабжение | 36.9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 492344.44 |  |  |  |  | 1202.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 52 | 23.5714 | 8.1818 | 5 | 5 | 0 | 6.088 | 0 | 99.8412
[9 empty] | 1962 |  | газоснабжение | 70.7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 75575.24 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 52 | 23.5714 | 8.1818 | 5 | 5 | 0 | 6.088 | 0 | 99.8412
[9 empty] | 1962 |  | водоснабжение холодное с изоляцией (стальные трубы) | 87.6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 333415.36 |  |  |  |  | 814.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 69.3333 | 23.5714 | 8.1818 | 5 | 5 | 0 | 6.088 | 0 | 117.1746
[13 empty] | Итого по дому: | 2156391.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267.2
10 | ул. Октябрьская, д. 17 | деревянный | 2 | 2 | 528.2 | 459 | 327.2 | 17 | 1961 |  | деревянное чердачное перекрытие | 316.54 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 386110.8 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 35.3333 | 27.8571 | 7.2727 | 5 | 5 | 0 | 6.103 | 0 | 86.5662 | 529.7358
[9 empty] | 1961 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 316.54 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 1020999.6 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 30 | 7.2727 | 5 | 5 | 0 | 6.103 | 0 | 106.3757
[9 empty] | 1961 |  | деревянный фундамент | 5.32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2860533.9 |  |  |  |  | 6232.1 | 22047.9 | 2016-12-31 | 70.6667 | 30 | 7.2727 | 5 | 5 | 0 | 6.103 | 0 | 124.0424
[9 empty] | 1961 |  | электроснабжение | 48.12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 551993.4 |  |  |  |  | 1202.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 30 | 7.2727 | 5 | 5 | 0 | 6.103 | 0 | 106.3757
[9 empty] | 1961 |  | газоснабжение | 62.5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 84731.4 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 30 | 7.2727 | 5 | 5 | 0 | 6.103 | 0 | 106.3757
[13 empty] | Итого по дому: | 4904369.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10684.9
11 | ул. Пионерская, д. 10 | деревянный | 2 | 1 | 446.4 | 405 | 261.9 | 20 | 1961 |  | деревянное чердачное перекрытие | 251.125 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 340686 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 35.3333 | 27.8571 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5.873 | 0 | 88.0635 | 486.8888
[9 empty] | 1961 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 251.125 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 900882 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 30 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5.873 | 0 | 107.873
[9 empty] | 1961 |  | деревянный фасад | 388.6 | Утепление и ремонт фасада | 3070831.5 |  |  |  |  | 7582.3 | 22047.9 | 2016-12-31 | 35.3333 | 23.5714 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5.873 | 0 | 83.7778
[9 empty] | 1961 |  | электроснабжение | 37.5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 487053 |  |  |  |  | 1202.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 25.7143 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5.873 | 0 | 103.5873
[9 empty] | 1961 |  | газоснабжение | 70.2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 74763 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 25.7143 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5.873 | 0 | 103.5873
[13 empty] | Итого по дому: | 4874215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12035.1
12 | ул. Пионерская, д. 12 | деревянный | 2 | 2 | 835.3 | 754.4 | 281.9 | 38 | 1961 |  | деревянное чердачное перекрытие | 459.96 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 634601.28 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 35.3333 | 25.7143 | 8 | 10 | 1 | 0 | 6.216 | 0 | 86.2636 | 406.6259
[9 empty] | 1961 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 459.96 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 1678087.36 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 30 | 8 | 10 | 1 | 0 | 6.216 | 0 | 108.216
[9 empty] | 1961 |  | электроснабжение | 93.01 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 907241.44 |  |  |  |  | 1202.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 27.8571 | 8 | 10 | 1 | 0 | 6.216 | 0 | 106.0731
[9 empty] | 1961 |  | газоснабжение | 101.9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 139262.24 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 27.8571 | 8 | 10 | 1 | 0 | 6.216 | 0 | 106.0731
[13 empty] | Итого по дому: | 3359192.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452.8
13 | ул. Пионерская, д. 15 | деревянный | 2 | 2 | 820.7 | 741.1 | 546.8 | 46 | 1962 |  | деревянное чердачное перекрытие | 450.81 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 623413.32 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 34.6667 | 25.7143 | 7.2727 | 5 | 5 | 0 | 6.084 | 0 | 83.7377 | 292.3083
[9 empty] | 1962 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 450.81 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 1648502.84 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 52 | 30 | 7.2727 | 5 | 5 | 0 | 6.084 | 0 | 105.3567
[9 empty] | 1962 |  | газоснабжение | 101.7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 136807.06 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 52 | 27.8571 | 7.2727 | 5 | 5 | 0 | 6.084 | 0 | 103.2139
[13 empty] | Итого по дому: | 2408723.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250.2
14 | ул. Пионерская, д. 23 | деревянный | 2 | 3 | 568.6 | 504.7 | 504.7 | 26 | 1965 |  | деревянное чердачное перекрытие | 333.2 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 424553.64 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 32.6667 | 27.8571 | 9.2308 | 5 | 5 | 0 | 6.17 | 0 | 85.9246 | 625.5951
[9 empty] | 1965 |  | газоснабжение | 85.8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 93167.62 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 49 | 27.8571 | 9.2308 | 5 | 5 | 0 | 6.17 | 0 | 102.2579
[9 empty] | 1965 |  | стропильная чердачная крыша с покрытием из асбестоцементных листов | 460.17 | Ремонт крыши | 1908119.29 |  |  |  |  | 3780.7 | 22047.9 | 2016-12-31 | 32.6667 | 23.5714 | 9.2308 | 5 | 5 | 0 | 6.17 | 0 | 81.6389
[9 empty] | 1965 |  | водоснабжение холодное с изоляцией (стальные трубы) | 156.2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 411027.68 |  |  |  |  | 814.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 65.3333 | 27.8571 | 9.2308 | 5 | 5 | 0 | 6.17 | 0 | 118.5912
[9 empty] | 1965 |  | отопление (стальные водогазопроводные трубы) | 305.2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2292095.05 |  |  |  |  | 4541.5 | 22047.9 | 2016-12-31 | 65.3333 | 27.8571 | 9.2308 | 5 | 5 | 0 | 6.17 | 0 | 118.5912
[9 empty] | 1965 |  | водоснабжение горячее с изоляцией (стальные трубы) | 156.2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 766437.42 |  |  |  |  | 1518.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 65.3333 | 27.8571 | 9.2308 | 5 | 5 | 0 | 6.17 | 0 | 118.5912
[13 empty] | Итого по дому: | 5895400.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11681
15 | ул. Пионерская, д. 6 | деревянный | 2 | 2 | 780.8 | 706 | 281.5 | 32 | 1961 |  | деревянное чердачное перекрытие | 445.113 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 593887.2 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 35.3333 | 30 | 8 | 10 | 5 | 0 | 5.429 | 0 | 93.7623 | 546.4307
[9 empty] | 1961 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 445.113 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 1570426.4 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 32.1429 | 8 | 10 | 5 | 0 | 5.429 | 0 | 113.5719
[9 empty] | 1961 |  | электроснабжение | 90.01 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 849035.6 |  |  |  |  | 1202.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 25.7143 | 8 | 10 | 5 | 0 | 5.429 | 0 | 107.1433
[9 empty] | 1961 |  | газоснабжение | 98.7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 130327.6 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 53 | 25.7143 | 8 | 10 | 5 | 0 | 5.429 | 0 | 107.1433
[9 empty] | 1961 |  | отопление (стальные водогазопроводные трубы) | 328.76 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3206299 |  |  |  |  | 4541.5 | 22047.9 | 2016-12-31 | 70.6667 | 25.7143 | 8 | 10 | 5 | 0 | 5.429 | 0 | 124.81
[13 empty] | Итого по дому: | 6349975.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994.3
16 | ул. Пионерская, д. 8 | деревянный | 2 | 1 | 446.4 | 409.4 | 94.4 | 21 | 1962 |  | деревянное чердачное перекрытие | 286.75 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 344387.28 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 34.6667 | 27.8571 | 9.1667 | 10 | 1 | 0 | 4.798 | 0 | 87.4885 | 723.0356
[9 empty] | 1962 |  | деревянное цокольное перекрытие по деревянным балкам | 286.75 | Ремонт и замена цокольных перекрытий | 910669.36 |  |  |  |  | 2224.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 52 | 30 | 9.1667 | 10 | 1 | 0 | 4.798 | 0 | 106.9647
[9 empty] | 1962 |  | деревянный фасад | 418.88 | Утепление и ремонт фасада | 3104193.62 |  |  |  |  | 7582.3 | 22047.9 | 2016-12-31 | 34.67 | 23.57 | 9.17 | 10 | 1 | 0 | 4.8 | 0 | 83.2
[9 empty] | 1962 |  | электроснабжение | 38.6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 492344.44 |  |  |  |  | 1202.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 52 | 25.7143 | 9.1667 | 10 | 1 | 0 | 4.798 | 0 | 102.679
[9 empty] | 1962 |  | газоснабжение | 73.5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 75575.24 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 52 | 25.7143 | 9.1667 | 10 | 1 | 0 | 4.798 | 0 | 102.679
[9 empty] | 1962 |  | водоснабжение холодное с изоляцией (стальные трубы) | 93.8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 333415.36 |  |  |  |  | 814.4 | 22047.9 | 2016-12-31 | 69.3333 | 25.7143 | 9.1667 | 10 | 1 | 0 | 4.798 | 0 | 120.0123
[9 empty] | 1962 |  | отопление (стальные водогазопроводные трубы) | 93.8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1859290.1 |  |  |  |  | 4541.5 | 22047.9 | 2016-12-31 | 69.3333 | 25.7143 | 9.1667 | 10 | 1 | 0 | 4.798 | 0 | 120.0123
[13 empty] | Итого по дому: | 7119875.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17391
17 | ул. Южная, д. 20 | деревянный | 2 | 3 | 565.1 | 509.1 | 366.4 | 38 | 1964 |  | деревянное чердачное перекрытие | 332.2 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 428254.92 |  |  |  |  | 841.2 | 20754.5 | 2016-12-31 | 33.3333 | 27.8571 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6.386 | 0 | 87.5765 | 587.8398
[9 empty] | 1964 |  | деревянный фасад | 544 | Утепление и ремонт фасада | 3860148.93 |  |  |  |  | 7582.3 | 20754.5 | 2016-12-31 | 33.3333 | 25.7143 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6.386 | 0 | 85.4336
[9 empty] | 1964 |  | электроснабжение | 79.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 612243.66 |  |  |  |  | 1202.6 | 20754.5 | 2016-12-31 | 50 | 27.8571 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6.386 | 0 | 104.2431
[9 empty] | 1964 |  | газоснабжение | 82.8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 93979.86 |  |  |  |  | 184.6 | 20754.5 | 2016-12-31 | 50 | 27.8571 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6.386 | 0 | 104.2431
[9 empty] | 1964 |  | стропильная чердачная крыша с покрытием из асбестоцементных листов | 457.13 | Ремонт крыши | 1924754.37 |  |  |  |  | 3780.7 | 20754.5 | 2016-12-31 | 33.3333 | 25.7143 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6.386 | 0 | 85.4336
[9 empty] | 1964 |  | отопление (стальные водогазопроводные трубы) | 302.9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2312077.65 |  |  |  |  | 4541.5 | 20754.5 | 2016-12-31 | 66.6667 | 27.8571 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6.386 | 0 | 120.9098
[13 empty] | Итого по дому: | 9231459.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18132.9
18 | ул. Южная, д. 22 | деревянный | 2 | 3 | 573.5 | 505.5 | 334.1 | 35 | 1962 |  | деревянное чердачное перекрытие | 334.2 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 425226.6 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 34.6667 | 25.7143 | 8.3333 | 5 | 5 | 0 | 6.008 | 0 | 84.7223 | 373.5558
[9 empty] | 1962 |  | электроснабжение | 80.6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 607914.3 |  |  |  |  | 1202.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 52 | 27.8571 | 8.3333 | 5 | 5 | 0 | 6.008 | 0 | 104.1985
[9 empty] | 1962 |  | газоснабжение | 83.12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 93315.3 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 52 | 27.8571 | 8.3333 | 5 | 5 | 0 | 6.008 | 0 | 104.1985
[9 empty] | 1962 |  | стропильная чердачная крыша с покрытием из асбестоцементных листов | 459.08 | Ремонт крыши | 1911143.85 |  |  |  |  | 3780.7 | 22047.9 | 2016-12-31 | 34.6667 | 21.4286 | 8.3333 | 5 | 5 | 0 | 6.008 | 0 | 80.4366
[13 empty] | Итого по дому: | 3037600.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6009.1
19 | ул. Южная, д. 24 | деревянный | 2 | 3 | 565.5 | 502.2 | 328.9 | 28 | 1963 |  | деревянное чердачное перекрытие | 342 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 422450.64 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 34 | 27.8571 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5.767 | 0 | 86.6241 | 293.8724
[9 empty] | 1963 |  | электроснабжение | 89.8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 603945.72 |  |  |  |  | 1202.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 51 | 27.8571 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5.767 | 0 | 103.6241
[9 empty] | 1963 |  | газоснабжение | 92.2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 92706.12 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 51 | 27.8571 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5.767 | 0 | 103.6241
[13 empty] | Итого по дому: | 1119102.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.4
20 | ул. Южная, д. 26 | деревянный | 2 | 3 | 581.3 | 514.5 | 273.2 | 27 | 1964 |  | деревянное чердачное перекрытие | 344 | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 432797.4 |  |  |  |  | 841.2 | 22047.9 | 2016-12-31 | 33.3333 | 25.7143 | 6.4286 | 5 | 5 | 0 | 5.328 | 0 | 80.8042 | 280.0316
[9 empty] | 1964 |  | электроснабжение | 91.7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 618737.7 |  |  |  |  | 1202.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 50 | 27.8571 | 6.4286 | 5 | 5 | 0 | 5.328 | 0 | 99.6137
[9 empty] | 1964 |  | газоснабжение | 94.34 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 94976.7 |  |  |  |  | 184.6 | 22047.9 | 2016-12-31 | 50 | 27.8571 | 6.4286 | 5 | 5 | 0 | 5.328 | 0 | 99.6137
[13 empty] | Итого по дому: | 1146511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.4