

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | 02.2017 |  | 74-р |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

Об утверждении дорожной карты реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2017 году

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 "О представлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" и от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды":

1. Утвердить дорожную карту реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2017 году (далее – Дорожная карта) (Приложение).
2. Ответственным исполнителям, указанным в Дорожной карте, обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты в установленные сроки.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **Т.В.Федорова** |

Приложение

к распоряжению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 22.02.2017 № 74-р

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"**

**на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Основание выполнения мероприятия | | Срок выполнения | Способ информирования граждан | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| нормативный правовой акт | крайний срок выполнения |
| 1 | **РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ, ОПУБЛИКОВАНИЕ ПОРЯДКОВ, ПРОЕКТОВ** | | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе и включении в МП "Благоустройство" парка, общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | ПП РФ № 101:  абз.6 п.п.д) п.9,  ПП РФ № 169:  п.п.б), г) п.12 | не позднее 15.04.2017  не позднее  01.04.2017 | до 07.03.2017 |  | УЭ и ИР |
| 1.2. | Опубликование Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе и включении в МП "Благоустройство" парка, общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | ПП РФ № 101:  абз.6 п.п.д) п.9,  ПП РФ № 169:  п.п.б), г) п.12 | не позднее  01.04.2017 | 09.03.2017 | СМИ,  сайт, социальные сети, объявления в МКД,  информация в квитанциях на оплату ЖКУ | МКУ УГХ, УОИО,  отдел по работе с НКО |
| 1.3. | Разработка и утверждение порядка общественного обсуждения проекта корректировки МП "Благоустройство" на 2017 год | ПП РФ № 169:  п.п.в) п.12 | не позднее  01.04.2017 | до 14.03.2017 |  | УЭ и ИР |
| 1.4. | Опубликование Порядка общественного обсуждения проекта корректировки муниципальной программы "Благоустройство" на 2017 год | ПП РФ № 169:  п.п.в) п.12 | не позднее  01.04.2017 | 16.03.2017 | СМИ,  сайт, социальные сети, объявления в МКД | МКУ УГХ, УОИО,  отдел по работе с НКО |
| 1.5. | Определение и утверждение нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий | ПП РФ № 169:  абз.7 п.п.а) п.12 | не позднее  01.04.2017 | до 13.03.2017 |  | УС ЖКХ и ГД, МКУ УГХ |
| 1.6. | Разработка порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | ПП РФ № 169:  абз.9 п.п.а) п.12 | не позднее  01.04.2017 | до 13.03.2017 |  | УЭ и ИР,  УС ЖКХ и ГД |
| 1.7. | Разработка проекта корректировки МП "Благоустройство" на 2017 год, включающего информацию, предусмотренную п.п.а) п.12 ПП РФ № 169 | ПП РФ № 169:  п.п.а) п.12 | не позднее  01.04.2017 | до 14.03.2017 |  | УС ЖКХ и ГД, УЭ и ИР |
| 1.8. | Опубликование для общественного обсуждения проекта корректировки МП "Благоустройство" на 2017 год | ПП РФ № 169:  п.п.а) п.12 | не позднее  01.04.2017 | 16.03.2017 | СМИ,  сайт, социальные сети, объявления в МКД | МКУ УГХ, УОИО,  отдел по работе с НКО |
| 2 | **СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВЫБОРУ ПАРКА, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ** | | | | | |
| 2.1. | Сбор предложений о выборе и включении в МП "Благоустройство" парка и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | --- | --- | до 22.03.2017 | сайт, социальные сети, круглые столы | УОИО,  отдел по работе с НКО |
| 2.2. | Сбор заявок на включение в МП "Благоустройство" дворовых территорий, подлежащей благоустройству в 2017 году | --- | --- | до 31.03.2017 | Сайт, социальные сети, работа с активистами и советами МКД | УОИО,  отдел по работе с НКО,  МКУ УГХ |
| 3 | **ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ** | | | | | |
| 3.1. | Опубликование объявлений о формировании общественной комиссии |  |  | 09.03.2017 | СМИ,  сайт, социальные сети | МКУ УГХ, УОИО |
| 3.2. | Сбор предложений от политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц по формированию общественной комиссии |  |  | до 22.03.2017 |  | Отдел по работе с НКО |
| 3.3. | Утверждение состава общественной комиссии | ПП РФ № 169:  п.п.в) п.12 | не позднее  01.04.2017 | 23.03.2017 |  | Отдел по работе с НКО |
| 4 | **ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ)**  **ПО ВЫБОРУ ПАРКА, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | |
| 4.1. | Проведение общественных обсуждений по выбору парка и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | ПП РФ № 101:  абз.7 п.п.д) п.9  ПП РФ № 169:  п.п.а) п.13 | до 01.06.2017 | 24.03.2017 | Открытое заседание общественной комиссии | Отдел по работе с НКО,  УС ЖКХ и ГД |
| 4.2. | Проведение собраний собственников помещений в МКД, желающих благоустроить дворовую территорию в 2017 году | *---* | *---* | 17.03.2017 – 16.04.2017 | Проведение общих собраний собственников | МКУ УГХ,  УС ЖКХ и ГД,  УЭ и ИР |
| 4.3. | Общественное обсуждение проекта корректировки МП "Благоустройство" на 2017 год | ПП РФ № 169:  п.п.а) п.12 | не позднее  01.04.2017 | 17.03.2017 – 16.04.2017 | Во время общих собраний собственников | МКУ УГХ,  УС ЖКХ и ГД |
| 5 | **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ И ВКЛЮЧЕНИИ В МП ПАРКА, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ** | | | | | |
| 5.1. | Принятие решения о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, с учетом результатов общественного обсуждения | ПП РФ № 101:  абзац 7 п.п.д) п.9 | не позднее  01.06.2017 | до 28.03.2017 |  | УС ЖКХ и ГД |
| 5.2. | Принятие решения о включении в МП "Благоустройство" дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | --- | --- | до 20.04.2017 | Заседание общественной комиссии | УС ЖКХ и ГД |
| 6 | **УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | |
| 6.1. | Утвердить постановление о корректировке МП "Благоустройство" на 2017 год, предусматривающий мероприятия по благоустройству парка, дворовых и общественных территорий | ПП РФ № 169:  абз.3 п.п.д) п.10,  п.13 | не позднее  25.05.2017,  до 21.04.17  (в теч.2-х мес. с прин. бюдж.) | до 21.04.2017 |  | УС ЖКХ и ГД |
| 6.2. | Опубликование постановления о корректировке МП "Благоустройство" на 2017 год | --- | --- | 27.04.2017 | СМИ,  сайт | УС ЖКХ и ГД,  УОИО |
| 7 | **РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ ПАРКА, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ** | | | | | |
| 7.1. | Разработка дизайн-проекта обустройства парка (в том числе перечень мероприятий по благоустройству), подлежащего благоустройству в 2017 году | ПП РФ № 101:  абз.8 п.п.д) п.9 | не позднее  01.06.2017 | до 11.04.2017 |  | УС ЖКХ и ГД, ДС и ЖКХ НАО,  ЦСЗ НАО |
| 7.2. | Разработка дизайн-проектов благоустрой-ства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | ПП РФ № 169:  п.п.е) п.12 | не позднее  01.07.2017 | до 18.04.2017 |  | УС ЖКХ и ГД, ДС и ЖКХ НАО,  ЦСЗ НАО |
| 7.3. | Разработка дизайн-проектов благоустрой-ства дворовых территорий, включённых в МП "Благоустройство" на 2017 год | ПП РФ № 169:  п.п.е) п.12 | не позднее  01.07.2017 | до 27.04.2017 |  | УС ЖКХ и ГД, ДС и ЖКХ НАО,  ЦСЗ НАО |
| 8 | **ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ)**  **ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ ПАРКА, ОБЩЕСТВЕННОЙ И ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ** | | | | | |
| 8.1. | Проведение общественных обсуждений дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году | ПП РФ № 101:  абз.8 п.п.д) п.9 | не позднее  01.07.2017 | 12.04.2017 –  12.05.2017 | Сайт,  социальные сети,  заседание общественной комиссии | УОИО,  УС ЖКХ и ГД,  отдел по работе с НКО |
| 8.2. | Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | ПП РФ № 169:  п.п.е) п.12 | не позднее  01.07.2017 | 19.04.2017 –  19.05.2017 | Сайт,  социальные сети,  заседание общественной комиссии | УОИО,  УС ЖКХ и ГД,  отдел по работе с НКО |
| 8.3. | Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в МП "Благоустройство" на 2017 год, с представителями заинтересованных лиц | ПП РФ № 169:  п.п.е) п.12 | не позднее  01.07.2017 | 28.04.2017 –  28.05.2017 | Заседание общественной комиссии с приглашением заинтересован-ных лиц | УОИО,  УС ЖКХ и ГД,  отдел по работе с НКО |
| 9 | **УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ ПАРКА, ОБЩЕСТВЕННОЙ И ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ** | | | | | |
| 9.1. | Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка в 2017 году | ПП РФ № 101:  абз.8 п.п.д) п.9 | не позднее  01.07.2017 | до 18.05.2017 | Сайт | УС ЖКХ и ГД |
| 9.2. | Утверждение дизайн-проектов благоуст-ройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | ПП РФ № 169:  п.п.е) п.12 | не позднее  01.07.2017 | до 25.05.2017 | Сайт | УС ЖКХ и ГД |
| 9.3. | Утверждение дизайн-проектов благоуст-ройства дворовых территорий, включённых в МП «Благоустройство» на 2017 год | ПП РФ № 169:  п.п.е) п.12 | не позднее  01.07.2017 | до 01.06.2017 | Сайт | УС ЖКХ и ГД |
| 10 | **ТОРГИ** | | | | | |
| 10.1 | Организация и проведение торгов по отбору подрядных организаций на поставку элементов благоустройства и выполнение работ по мероприятиям, предусмотренным в МП "Благоустройство" на 2017 год | --- | --- | до 01.07.2017 |  | МКУ УГХ  УС ЖКХ и ГД |
| 11 | **ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ** | | | | | |
| 11.1 | Выполнение работ по благоустройству парка | ПП РФ № 101:  абз.9 п.п.д) п.9 | до конца  2017 г. | июнь 2017 –  август 2017 |  | МКУ УГХ |
| 11.2 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | ПП РФ № 169:  п.п.ж) п.12 | до конца  2017 г. | июнь 2017 –  октябрь 2017 |  | МКУ УГХ |
| 11.3 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | ПП РФ № 169:  п.п.ж) п.12 | до конца  2017 г. | июнь 2017 –  октябрь 2017 |  | МКУ УГХ, жители МКД |

Примечание:

- ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации;

- УЭиИР – управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- УОИО – управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- УС ЖКХ и ГД – Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- Отдел по работе с НКО – отдел по работе с некоммерческими организациями Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- МКУ УГХ – МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара";

- ДС и ЖКХ НАО – Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа;

- общественная комиссия – комиссия, созданная при главе Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы "Благоустройство", организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных заинтересованных лиц;

- ЦСЗ НАО – КУ НАО "Централизованный стройзаказчик";

- СМИ – официальный бюллетень МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", общественно-политическая газета Ненецкого автономного округа "Няръяна вындер", ТРК "Север" и др.;

- сайт – официальный сайт Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- социальные сети – социальная сеть "ВКонтакте" и др.