**Выполнение мероприятий подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства"**

Многодетным семьям под жилищное строительство предоставлены земельные участки на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в районе ул. Авиаторов и в районе ул. Заводская. Указанные земельные участки необходимо обеспечить транспортной и инженерной инфраструктурой. Для реализации мероприятий по инженерной и транспортной инфраструктуре земельных участков в районе ул. Заводской и ул. Авиаторов бюджетом на 2015 год запланировано 63 633,4 тыс. руб. на 2016 год запланировано 156050,3 тыс. руб.

**Земельные участки в районе ул. Авиаторов**

**Вертикальная планировка земельных участков**. МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара" с ОАО "Севергидромеханизация" заключен контракт № 000036 от 13.08.2014 на сумму 90 401 351 руб. для выполнения работ по вертикальной планировке земельных участков в районе ул. Авиаторов. На данной площади планируется разместить 77 земельных участков. В соответствии с муниципальным контрактом работы должны быть выполнены до 15.10.2015. В 2014 году запланированы работы по завозу 100 тыс. м³ грунта от общего объема, который составляет 481 тыс. м³ грунта. Работы ведутся с отставанием от графика. МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара" направлена претензия от 06.10.2014 о ненадлежащем исполнении принятых обязательств со стороны подрядной организации. По состоянию на 11.11.2014 сумма штрафных санкций составляет 904 013,51 руб.

**Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов.** Разработана проектная документация "Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре". Проектная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта. Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2014 года по объекту "Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре" составляет 201 721,99 тыс. руб. в рамках данного проекта планируется построить дороги на 5 улицах между земельными участками выделенными многодетным семьям в районе ул. Авиаторов общей протяженностью 2474,54 м, вид покрытия данных дорог асфальтобетон, ширина проезжей части 6 м, ширина тротуара 1,5 м, наружное освещение предусмотрено с двух сторон вдоль проезжей части, продолжительность строительства 11 мес.

**Инженерная инфраструктура в районе ул. Авиаторов.** Разработана проектная документация "Инженерная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре". Проектная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта. Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2014 года по объекту "Инженерная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре" составляет 47 935,86 тыс. руб. В рамках данного проекта планируется построить воздушные линии электроснабжения 0,4 кВ – 2700 м, кабельные сети электроснабжения 0,4 кВ – 560 м, сети водоснабжения 2869,7 м, сети газоснабжения 2370,8 м, продолжительность строительства составит 5 мес.

**Земельные участки в районе ул. Заводская**

**Вертикальная планировка земельных участков**. Вертикальная планировка земельных участков в районе ул. Заводской выполнена в 2013 году. На данной площади размещено 23 земельных участка.

**Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская** Разработана проектная документация "Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Маре". Проектная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта. Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2014 года по объекту "Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Маре" составляет 70 012,73 тыс. руб. в рамках данного проекта планируется построить дороги на 5 улицах между земельными участками выделенными многодетным семьям в районе ул. Заводская общей протяженностью 1326 м., вид покрытия данных дорог асфальтобетон, ширина проезжей части 6 м, ширина тротуара 1,5 м, наружное освещение предусмотрено с двух сторон вдоль проезжей части, продолжительность строительства 4 мес.

**Инженерная инфраструктура в районе ул. Заводская.** Разработана проектная документация "Инженерная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Маре". Проектная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта. Сметная стоимость в ценах 2 квартала 2014 года по объекту "Инженерная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г. Нарьян-Маре" составляет 25 893,36 тыс. руб. В рамках данного проекта планируется выполнить перенос сетей теплоснабжения 231,4 м, протянуть сети электроснабжения 1170,5 м, сети водоснабжения 3006,1 м, сети газоснабжения – 1072,0 м, продолжительность строительства 6,3 мес.