

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 |  | 12.2018 |  | 1088-р |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

|  |
| --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год |

В соответствии с решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 13.12.2018 № 574-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 № 453   
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1. Утвердить план реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год (Приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **О.О.Белак** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  от 28.12.2018 № 1088-р  План  реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании  "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  на 2019 год |
|  |
| По мероприятиям, ответственным исполнителем по которым выступает управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   | № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Планируемый срок проведения торгов  (в случае необходимости) | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Ожидаемый  результат | Финансирование  2019 года  (тыс.руб.) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1. Основное мероприятие: формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи | | | | | | | | | 1.1. Мероприятия, направленные на самореализацию молодежи | | | | | | | | | 1.1.1. | Семинар "Школа лидеров" | Начальник отдела организационной работы и общественных связей Максимова А.А., специалист отдела Синявина З.М. | февраль | март | декабрь | Проведение семинаров с участием молодежи  в возрасте  от 14 до 30 лет | **224,8** | | 1.1.2. | День самоуправления | х | март | апрель | Проведение Дня самоуправления среди школьников старших классов города | **40,2** | | 1.1.3. | Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре | март | апрель | декабрь | Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре | **300,0** | | 1.1.4. | Акция "Мой подарок городу" | апрель | май | декабрь | Проведение акции "Мой подарок городу" | **210,5** | | 1.1.5. | Новогоднее мероприятие для молодых семей | октябрь | ноябрь | декабрь | Проведение новогоднего мероприятия для молодых семей | **72,5** | | 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку и социализацию молодежи | | | | | | | | | 1.2.1. | Участие молодежи города во Всероссийских форумах | Начальник отдела организационной работы и общественных связей Максимова А.А., специалист отдела Синявина З.М. | февраль | март | декабрь | Организация участия молодежи города во Всероссийских форумах | **335,0** | | 2. Основное мероприятие: военно-патриотическое воспитание молодежи | | | | | | | | | 2.1. Организация досугово-спортивных мероприятий | | | | | | | | | 2.1.1 | Городская военно-спортивная игра  "К защите Родины готов" | Начальник отдела организационной работы и общественных связей Максимова А.А., специалист отдела Синявина З.М. | май | июнь | сентябрь | Проведение городской военно-спортивной игры  "К защите Родины готов" | **183,0** | | 2.1.2 | Участие команды города Нарьян-Мара в спортивно-туристическом слете "Дорогами отцов-героев" | х | май | июль | Обеспечение участия команды города Нарьян-Мара в спортивно-туристическом слете "Дорогами отцов-героев" | **20,0** | | 2.2. Реализация мероприятий, направленных на исполнение социальных обязательств и развитие добровольчества | | | | | | | | | 2.2.1. | Сотрудничество с МПК "Нарьян-Мар" | Начальник отдела организационной работы и общественных связей Максимова А.А., специалист отдела Синявина З.М. | х | январь | декабрь | Сохранение и развитие дружественных отношений с МПК "Нарьян-Мар" | **50,0** | | 2.2.3 | Добровольческая акция "Памятники Победы" | х | май | октябрь | Организация городских субботников совместно с добровольческими организациями | **0,0** | | 2.2.4. | Проведение общегородских волонтерских акций, круглых столов, семинаров, тематических встреч совместно с общественными организациями и военным комиссариатом округа | х | январь | декабрь | Проведение общегородских волонтерских акций, круглых столов, семинаров, тематических встреч, направленных на военно-патриотическое воспитание | **0,0** | | 3. Основное мероприятие: Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде | | | | | | | | | 3.1. Информационно-просветительская профилактика | | | | | | | | | 3.1.1 | Профилактика асоциальных проявлений с использованием средств массовой информации и изготовлением агитационных материалов | Начальник отдела организационной работы и общественных связей Максимова А.А., специалист отдела Синявина З.М. | июнь | июль | декабрь | Проведение ряда мероприятий с использованием средств массовой информации и изготовлением агитационных материалов, направленных на профилактику аддиктивного поведения молодежи города | **214,0** | | 3.2. Коррекционная профилактика асоциальных проявлений | | | | | | | | | 3.2.1 | Ежегодная акция "Мои здоровые выходные" | Начальник отдела организационной работы и общественных связей Максимова А.А., специалист отдела Синявина З.М. | апрель | май | июль | Проведение ежегодной акции "Мои здоровые выходные" | **143,3** | | 3.2.2 | Участие молодежи города, стоящей на профилактических учетах, в семинарах, тренингах и адаптационных программах | март | апрель | декабрь | Организация участие молодежи города, стоящей на профилактических учетах, в семинарах, тренингах и адаптационных программах | **200,0** | | **Итого по Программе** | | | | | | | **1 993,3** | | |