Пояснительная записка к годовому отчету "Об исполнении бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2018 год"

по муниципальной программе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического развития".

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического развития" (далее – Программа) разработана в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", от 10.09.2013 № 1775 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

В соответствии с решением Совета Городского округа "Город Нарьян-Мар" от 14.12.2016 № 314-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (далее – Решение № 314-р) общий объем финансирования Программы на 2018 год составлял 4 310,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 4 310,0 тыс. руб.

С учетом внесения изменений в Решение № 314-р (в редакции от 29.11.2018 № 563-р) общий объем финансирования Программы на 2018 год составил 3 302,7,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 3 302,7,0 тыс. руб. (Таблица № 1).

Таблица № 1 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=50FFFF56A2583711D5C5A2F28262F726F40B1E9348A3679EF9B043A678802DE4474B3998CEB16C2BDA5DD6K935H) муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического развития" | Решение № 314-р | Решение № 563-р | Разница  (гр.3-гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства | 200,0 | 142,0 | -58,0 |
| Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства | 50,0 | 20,0 | -30,0 |
| Повышение привлекательности предпринимательской деятельности | 1020,0 | 580,3 | -439,7 |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 040,0 | 2 560,4 | -479,6 |
| Итого | 4 310,0 | 3 302,7 | -1 007,3 |

Расходование средств городского бюджета осуществлялось по разделу 04 подразделу 12 "Другие вопросы в области национальной экономики".

Исполнение мероприятий программы по направлениям представлено в Таблице № 2.

Таблица № 2 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=50FFFF56A2583711D5C5A2F28262F726F40B1E9348A3679EF9B043A678802DE4474B3998CEB16C2BDA5DD6K935H) муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического развития" | Решение № 563-р | Кассовое исполнение | Разница  (гр.3-гр.2) | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства | 142,0 | 139,9 | -2,1 | 98,5 |
| Субсидия на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства (включая работников), прошедших обучение по направлениям, которые соответствуют их основному виду деятельности и необходимы для производства товаров, выполнения работы, оказания услуг | 142,0 | 139,9 | -2,1 | 98,5 |
| Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 |
| Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 |
| Повышение привлекательности предпринимательской деятельности | 580,3 | 425,0 | 155,3 | 73,2 |
| Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания | 150,0 | 11,1 | -138,9 | 7,4 |
| Проведение конкурса – "Лучший предприниматель года" | 220,0 | 203,7 | -16,3 | 92,6 |
| Приобретение оборудования для проведения городских ярмарочно-выставочных мероприятий | 210,3 | 210,2 | 0,1 | 100 |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 630,4 | 2 486,1 | -144,3 | 94,5 |
| Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | 730,0 | 730,0 | 0,0 | 100 |
| Субсидия на возмещение части затрат по приобретению и доставке имущества, приобретению программных продуктов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности | 1 280,0 | 1274,2 | -5,8 | 99,5 |
| Субсидия на возмещение части затрат по аренде нежилых помещений немуниципальной формы собственности, используемых субъектам малого и среднего предпринимательства | 500,4 | 481,9 | -18,5 | 96,3 |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов | 50,0 | 0,0 | -50,0 | 0 |
| Итого | 3 302,7 | 3 071,0 | -231,7 | 91,1 |

Кассовое исполнение Программы составило 3 071,0 тыс. руб. или 91,1 % от запланированной суммы с учетом изменений (за 2017 год составило 1 831,0 тыс. рублей или 75,5 % от плана), в том числе по направлениям:

- консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства – 139,9 тыс. руб. или 98,5% от запланированной суммы. Освоение бюджетных средств по указанному направлению осуществлялось по мероприятию "Субсидия на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства (включая работников), прошедших обучение по направлениям, которые соответствуют их основному виду деятельности и необходимы для производства товаров, выполнения работы, оказания услуг", носит заявительный характер.

Освоение бюджетных средств по указанному направлению составило 98,5 % в связи с тем, что в 2018 году получено три заявления о предоставлении субсидии. Субсидия в сумме 89,9 тыс. руб. предоставлена предпринимателям, прошедшем обучение по парикмахерскому искусству, субсидию в размере 50,0 тыс.руб. получил предприниматель оказывающий стоматологические услуги.

- информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства – 20,0 тыс. руб. или 100% от запланированной суммы. Бюджетные средства направлены на размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства, исходя из фактической потребности. Согласно договору ГБУ НАО "Издательский дом НАО" от 02.04.2018 опубликовано в газете "Наръяна вындер" 3 статьи о предпринимательской деятельности (объявление о конкурсах: на получение грантов начинающим предпринимателям, "Лучший предприниматель года"; объявление о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение НТО);

- повышение привлекательности предпринимательской деятельности – 425,0 тыс. руб. или 73,2 % от запланированной суммы. Бюджетные средства в целях повышения привлекательности предпринимательской деятельности направлены на реализацию мероприятий Программы:

1) "Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания" - 150,0 тыс. руб. или 7,4% от запланированной суммы. Не полное освоение средств связано с тем, что в 2018 году, в рамках проведения конкурса, принято решение поощрять субъектов малого и среднего предпринимательства плакетками и сувенирной продукцией. По результатам конкурса о победителях конкурса размещается информация в СМИ, что позволяет СМиСП прорекламировать свой магазин, объект общественного питания, бытовых услуг.

По итогам конкурса определены победители, которым вручена сувенирная продукция и плакетки (за 1, 2, 3 место).

Победителями конкурса признаны: **первое место**: Магазин "Умка" (ОАО "Мясопродукты"); **второе место**: Магазин "Гурман" (ОАО "Мясопродукты"); **третье место**: Магазин "Купец" (ИП Чупров Н.Ф). На изготовление плакеток заключен договор с ООО "Первое рекламное агентство" от 25.12.2018, стоимость одной плакетки составила 3,7 тыс.руб.;

2) "Проведение конкурса "Лучший предприниматель года" - 203,7 тыс. руб. Конкурс проводился по одной номинации: "Лучший предприниматель 2018 года". Победителю конкурса вручена плакетка и грант в размере 200,0 тыс. руб. Освоение выделенных лимитов составило 92,6 %. Освоение бюджетных средств не в полном объеме обусловлено снижением цены памятных знаков в результате торгов;

3) "Приобретение оборудования для проведения городских ярмарочно-выставочных мероприятий" – 210,3 тыс. руб. Денежные средства направлены на приобретение оборудования для проведения городских ярмарочно-выставочных мероприятий: торговые палатки – 20 шт. На поставку торгового оборудования был заключен муниципальный контракт: № 0384300004218000114-0268768-01 от 11.09.2018 ИП Тимошин Вячеслав Антонович на сумму 210,239 тыс.руб. Освоение выделенных лимитов не в полном объеме обусловлено снижением цены за торговую палатку в результате торгов. Не произведена закупка торговых столов в связи с тем, что при проведении электронного аукциона не вышел ни один потенциальный продавец для участия в торгах. Торговые палатки переданы в оперативное управление МБУ "Чистый город" (постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.10.2018 № 694).

Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 100%;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – 2 486,1 тыс. руб. или 94,5 % от запланированной суммы. Бюджетные средства направлены на исполнение следующих мероприятий:

1) "Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса" - в сумме 730,0 тыс. руб. Для участия в конкурсе поступило три заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявка одного из трех допущенных к участию в конкурсе получила среднее арифметическое значение менее 9 баллов и, в соответствии с требованиями Положения о порядке и условиях предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 05.10.2015№ 1137, не подлежит финансированию. Таким образом, по итогам конкурса победителями признаны два субъекта малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены гранты ИП Тарасова Е.Н. в размере 400,0 тыс. руб. ООО "Вилли Вуд" – 330,0 тыс.руб. Гранты представлены на создание собственного бизнеса, а именно создание кафе и открытие Студии арктической керамики "Клюква".

Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 100%;

2) "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества, приобретению программных продуктов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности" - в сумме 1 274,2 тыс. руб. За отчетный период субсидия предоставлена одиннадцати субъектам малого и среднего предпринимательства. Субсидия была представлена субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим услуги в сфере: химчистка ковров, машин; парикмахерские услуги, ремонт компьютеров и заправка картриджей; переработка мяса; детские развлекательные центры; ремонт машин и управляющей компании.

3) "Субсидия на возмещение части затрат по аренде нежилых помещений, немуниципальной формы собственности, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства" - в сумме 481,9 тыс. руб.

Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 96,3 %. Субсидии предоставлялись в соответствии с заключенными соглашениями семи заявителям, осуществляющим услуги по ремонту обуви и пошиву одежды.

4) "Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов". Запланировано на 2018 год 50,0 тыс. руб. Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 0%. Субсидия носит заявительный характер. В 2018 году один заявитель обращался за консультацией для получения данной субсидии, но в связи с затруднительным положением предприниматель не успел произвести оплату в размере 100% от понесенных затрат поставщикам за счет собственных средств.

В 2018 году выполнялись мероприятия, не требующие финансирования, в том числе:

- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления субсидий в рамках программы (за данной поддержков в 2018 году обратилось 250 предпринимателей, из них 116 предпринимателей обратились за разъяснениями по размещению нестационарных торговых объектов;

- ведение реестра получателей муниципальной поддержки (в соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28 08.2013 № 1709 "О внесении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки" на управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" возложены функции по внесению сведений в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. Управлением согласно Приказу Минэкономразвития России от 30.05.2017 № 262 "Об утверждении порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами" в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки вносится запись в реестр в отношении соответствующего субъекта малого и среднего предпринимательства.);

- размещение информации на официальном сайте для предпринимателей (в течение года опубликовано 28 новости в новостной ленте; размещается и актуализируется информация по вопросам организации нестационарной торговли (Главная / Деятельность / Экономика / Малый и средний бизнес / Поддержка малого и среднего предпринимательства / Предоставление мест под размещение нестационарных торговых объектов). Бюллетень Наш город: опубликовано 12 объявлений и статей. В газете "Нарьяна вындер" опубликовано три объявления (о проведении конкурсов, о проведении аукциона). В Контакте размещена одна публикация о торговых ларьках. На телевидении Нарьян-Мара вышло два сюжета о сезонной торговли).

- организация сезонной торговли в летний период (заключено 9 Договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на размещение объектов сезонной торговли);

- заключено 15 договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгового аукциона;

- организация праздничных ярмарок и ярмарок выходного дня (на территории города в 2018 году проведено 13 ярмарок);

- проведено одно заседание Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

В 2018 году в целях обеспечения прозрачности был утвержден новый Порядок организации и проведения городского конкурса "Лучший предприниматель года", (постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 07.11.2018 № 763) и внесены изменения в [Положение](consultantplus://offline/ref=FC0862AFD6666DB49BE8EEA017567592434C2F218A019164903C92FBDFC5248D394D8FA14457050C67676576AEDDCD45F80B727315F48C6BAF3F0E41M7N) об организации и проведении городского конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, утвержденное постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 11.11.2015 № 1293 в части определения четких показателей оценок, согласно которым участники конкурса могут самостоятельно определить свои шансы на победу.

Разработана и утверждена новая схема под размещение нестационарных торговых объектов (постановление Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 15.05.2018 № 327 (увеличение мест, уточнена специализация торговых объектов). В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" включено 39 мест, в т.ч. 7 мест под размещение передвижных торговых объектов (автолавки) и 2 места для торговли сельхозпродукцией через уличный прилавок в р-не дома № 27Б по ул. Ленина.

Разработана и введена в действие новая Методика расчета начальной цены права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 17.10.2018 № 712). Нормативный акт разработан в целях обоснованного (реалистичного) определения начальной максимальной цены права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, что способствует увеличению поступлений в городской бюджет. Новая методика распространяет свое действие только на вновь заключаемые договоры на размещение нестационарных торговых объектов с субъектами малого и среднего предпринимательства.