Пояснительная записка

об исполнении мероприятий муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Развитие предпринимательства в муниципальном образовании

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

за 2025 год

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" утверждена постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 584 (ред. от 17.06.2025) (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы: управление экономического 
и инвестиционного развития Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Финансирование Программы предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(далее – городской бюджет) и на 2025 год составляет 5 375,21000 тыс. руб.

За 2025 г. кассовое исполнение составило 5 053,29321 тыс. руб. или 94,0 % 
от плана, фактическое исполнение – 5 390,60065 тыс. руб. или 100,3 % от плана. Разница между кассовым и фактическим исполнением обусловлена недостаточностью лимитов бюджетных обязательств на 2025 год на предоставление субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение и доставку имущества и субсидии 
на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

Информация о реализации Программы по мероприятиям (нумерация мероприятий указана в соответствии с Таблицей 2 Приложения 3 к Программе):

Подпрограмма 1 "Развитие предпринимательства и торговли 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(далее – Подпрограмма 1): план на 2025 г. – 5 265,96000 тыс. руб., кассовое исполнение – 4 994,29321 тыс. руб. или 94,8 % от плана, фактическое исполнение – 
5 331,60065 тыс. руб. или 101,2 % от плана.

С 01.01.2025 проведение отборов получателей финансовой поддержки за счет средств городского бюджета (в том числе формирование участниками отбора заявок 
на участие в отборах) осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет"). Мероприятия носят заявительный характер.

1.1. Основное мероприятие: Реализация мероприятий по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства: план на 2025 г. – 
5 265,96000 тыс. руб., кассовое исполнение – 4 994,29321 тыс. руб. или 94,8 % от плана, фактическое исполнение – 5 331,60065 тыс. руб. или 101,2 % от плана, в том числе:

1.1.1. По направлению расходов "Предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства" в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 20.06.2023 № 958 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса" осуществляется следующее мероприятие:

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса: план на 2025 г. составляет 1 000,00000 тыс. руб., кассовое 
и фактическое исполнения – 925,00000 тыс. руб. или 92,5 % от плана.

В 2025 г. отбор по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса проводился 2 раза:

- 18.06.2025 – отбор признан несостоявшимся (поступила 1 заявка, которая 
не допущена к участию в отборе);

- 30.09.2025 – отбор признан состоявшимся (поступили 2 заявки, которые допущены к участию в отборе).

По итогам проведения отбора определены два победителя, с которыми заключены договоры о предоставлении грантов в форме субсидии:

- ИП Эшметова Л.Н.: осуществляет деятельность по ремонту и пошиву одежды (представлен проект "Студия по пошиву одежды для бальных танцев и спорта Elis"), размер заявленного к предоставлению гранта в форме субсидии составляет 500,00000 тыс. руб.

- ИП Коркина Ю.В.: осуществляет деятельность по ремонту и пошиву одежды. (представлен проект "Швейная мастерская"), размер заявленного к предоставлению гранта в форме субсидии составляет 425,00000 тыс. руб.

Материалы о проведении данных отборов размещены по ссылке:

https://www.adm-nmar.ru/deyatelnost/subsidii-i-granty/info/?ELEMENT_ID=16342.

Информация о проведении второго этапа отбора размещена по ссылке https://www.adm-nmar.ru/news/detail/17002/.

Мероприятие выполнено, лимиты бюджетных обязательств освоены на 92,5 %.

1.1.3. По направлению расходов "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
на приобретение и доставку имущества" в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.02.2023 № 309 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение и доставку имущества" осуществляется следующее мероприятие:

- субсидия на возмещение части затрат на приобретение и доставку имущества: план на 2025 г. составляет 1 150,00000 тыс. руб., кассовое исполнение – 
1 150,00000 тыс. руб. или 100,0 % от плана, фактическое исполнение – 
1 462,82688 тыс. руб. или 127,2 % от плана.

В 2025 г. данный отбор проводился 4 раза:

- прием заявок 10.04.2025-28.04.2025: отбор признан несостоявшимся (поступили 6 заявок, которые отклонены на стадии рассмотрения заявок 
и приложенных к ним документов);

- прием заявок 14.05.2025-01.06.2025: отбор признан несостоявшимся (поступили 3 заявки, которые отклонены на стадии рассмотрения заявок 
и приложенных к ним документов);

- прием заявок 18.08.2025-14.09.2025, отбор 22.09.2025: отбор признан состоявшимся (поступили 10 заявок, 2 из которые отклонены на стадии рассмотрения заявок и приложенных к ним документов) (один из субъектов МСП уклонился от подписания соглашения о предоставлении субсидии);

- прием заявок 21.10.2025-16.11.2025, отбор 27.11.2025: отбор признан состоявшимся (поступили и допущены к участию в отборе 4 заявки).

По результатам проведения отборов заключены 11 соглашений 
о предоставлении данного вида субсидии с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), осуществляющими деятельность 
в следующих сферах:

- 1 – производство изделий народных художественных промыслов 
(ИП Гудырев В.В.);

- 1 – деятельность ресторанов и кафе (ИП Ермолин А.);

- 1 – образование дополнительное детей и взрослых (ИП Зайцева С.В.);

- 1 – деятельность фитнес-центров (ИП Хозяинов А.В.);

- 1 – производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды (ООО "Минеральные воды Заполярья").

- 4 – предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 
(ИП Сылка А.С., ИП Белоусова Ю.С., ИП Илатовская М.В., ИП Акимова Ю.С.);

- 1 – производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы 
(ИП Власов К.А.);

- 1 – деятельность спортивных клубов (ИП Горячевский В.А.).

Материалы о проведении данных отборов размещены по ссылке:

https://www.adm-nmar.ru/deyatelnost/subsidii-i-granty/info/?ELEMENT_ID=16231

Мероприятие выполнено, лимиты бюджетных обязательств освоены на 100,0 %.

Разница между кассовым и фактическим исполнением обусловлена поздним подписанием соглашений о предоставлении данного вида субсидии 
и недостаточностью лимитов бюджетных обязательств на 2025 год, окончательное перечисление денежных средств субъектам МСП, с которыми заключены соглашения о предоставлении данного вида субсидии, произведено в январе 2026 года.

1.1.4. По направлению расходов "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на аренду нежилых зданий и помещений" в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.02.2023 
№ 311 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на аренду нежилых зданий и помещений" осуществляется следующее мероприятие:

- субсидия на возмещение части затрат на аренду нежилых зданий 
и помещений: план на 2025 г. составляет 825,96000 тыс. руб., кассовое 
и фактическое исполнения – 641,68000 тыс. руб. или 77,7 % от плана.

В 2025 г. данный отбор проводился 2 раза:

- прием заявок 18.08.2025-20.10.2025, отбор 24.10.2025: отбор признан состоявшимся (поступили 7 заявок, 2 из которых отклонены на стадии рассмотрения заявок и приложенных к ним документов);

- прием заявок 10.11.2025-26.11.2025, отбор 04.12.2025: отбор признан состоявшимся (поступила и допущена к участию в отборе 1 заявка).

По результатам проведения отборов заключены 6 соглашений о предоставлении данного вида субсидии с субъектами МСП, осуществляющими деятельность 
в следующих сферах:

- 4 – ремонт и пошив одежды (ИП Волоско Н.Д., ИП Кокорина О.П., 
ИП Коркина Ю.В., ИП Эшметова Л.Н.);

- 1 – деятельность школ танцев (ИП Будюк М.Ю.);

- 1 – деятельность спортивных клубов (ИП Горячевский В.А.);

- 1 – деятельность фитнес-центров (ИП Хозяинов А.В.).

Материалы о проведении данных отборов размещены по ссылке:

https://www.adm-nmar.ru/deyatelnost/subsidii-i-granty/info/?ELEMENT_ID=16814.

Мероприятие выполнено, лимиты бюджетных обязательств освоены исходя 
из фактической потребности.

1.1.5. По направлению расходов "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
на приобретение и доставку расходных материалов" в соответствии 
с постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.02.2023 № 314 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение и доставку расходных материалов" осуществляется следующее мероприятие:

- субсидия на возмещение части затрат на приобретение и доставку расходных материалов: план на 2025 г. составляет 40,00000 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнения – 27,61321 тыс. руб. или 69,0 % от плана.

В 2025 г. данный отбор проводился 4 раза:

- прием заявок 21.04.2025-11.05.2025: отбор признан несостоявшимся (заявок 
не поступило);

- прием заявок 20.05.2025-08.06.2025: отбор признан несостоявшимся (заявок 
не поступило);

- прием заявок 18.08.2025-14.09.2025: отбор признан несостоявшимся (заявок 
не поступило);

- прием заявок 21.10.2025-16.11.2025, отбор 27.11.2025: отбор признан состоявшимся (поступили и допущены к участию в отборе 2 заявки).

По результатам проведения отборов заключены 2 соглашения о предоставлении данного вида субсидии с субъектами МСП, осуществляющими деятельность 
в следующих сферах:

- 2 – дополнительное образование детей и взрослых (ИП Баскакова И.В., 
ИП Зайцева С.В.).

Материалы о проведении данных отборов размещены по ссылке:

https://www.adm-nmar.ru/deyatelnost/subsidii-i-granty/info/?ELEMENT_ID=16270.

Лимиты бюджетных обязательств освоены исходя из фактической потребности. Признание трех отборов несостоявшимся повлияло на низкое освоение лимитов бюджетных обязательств.

1.1.6. По направлению расходов "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров" 
в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.02.2023 № 310 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров" осуществляется следующее мероприятие:

- субсидия на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации кадров: план на 2025 г. составляет 250,00000 тыс. руб., кассовое исполнение – 250,00000 тыс. руб. или 100,0 % от плана, фактическое исполнение – 274,48056 тыс. руб. или 109,8 % от плана.

В 2025 г. данный отбор проводился 4 раза:

- прием заявок 21.04.2025-11.05.2025: отбор признан несостоявшимся (заявок 
не поступило);

- прием заявок 20.05.2025-08.06.2025: отбор признан несостоявшимся (поступила 1 заявка, которая отклонена на стадии ее рассмотрения и приложенных 
к ней документов);

- прием заявок 18.08.2025-14.09.2025, отбор 22.09.2025: отбор признан состоявшимся (поступили 4 заявки, 1 из которых отклонена на стадии ее рассмотрения и приложенных к ней документов);

- прием заявок 21.10.2025-16.11.2025, отбор 27.11.2025: отбор признан состоявшимся (поступила и допущена к участию в отборе 1 заявка).

Материалы о проведении данных отборов размещены по ссылке:

https://www.adm-nmar.ru/deyatelnost/subsidii-i-granty/info/?ELEMENT_ID=16269.

Мероприятие выполнено, лимиты бюджетных обязательств освоены на 100,0 %.

Разница между кассовым и фактическим исполнением обусловлена поздним подписанием соглашения о предоставлении данного вида субсидии 
и недостаточностью лимитов бюджетных обязательств на 2025 год, окончательное перечисление денежных средств субъекту МСП, с которым заключено соглашение 
о предоставлении данного вида субсидии, произведено в январе 2026 года.

1.1.8. По направлению расходов "Предоставление грантов в форме субсидий на расширение и развитие бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства" в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 08.07.2024 
№ 944 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 
на расширение и развитие бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства" осуществляется следующее мероприятие:

- предоставление грантов на расширение и развитие бизнеса субъектам малого 
и среднего предпринимательства: план на 2025 г. составляет 1 500,00000 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнения – 1 500,00000 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

Отбор по предоставлению грантов на расширение и развитие бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства проводился 1 раз и признан состоявшимся (07.10.2025), поступили 7 заявок, 3 из которых не допущены к участию в отборе.

По итогам проведения отбора определены три победителя, с которыми заключены договоры о предоставлении грантов в форме субсидии в размере 
500,00000 тыс. руб. каждому.

Победителями отбора осуществляется следующая деятельность:

- ИП Елисеев Д.Н.: производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (представлен проект "Крем и шоколад. Сладкие моменты жизни");

- ИП Карпов Е.Н.: деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (представлен проект "Семейное кафе быстрого питания "Активити");

- ИП Ярошко Е.А.: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (представлен проект "BROW BAR. Красота взгляда").

Материалы о проведении данного отбора размещены по ссылке:

https://www.adm-nmar.ru/deyatelnost/subsidii-i-granty/info/?ELEMENT_ID=16811.

Информация о проведении второго этапа отбора размещена по ссылке https://www.adm-nmar.ru/news/detail/17012/.

Мероприятие выполнено, лимиты бюджетных обязательств освоены на 100,0 %.

1.1.9. По направлению расходов "Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства" 
в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 07.08.2025 № 1083 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства" осуществляется следующее мероприятие:

- предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства 
на проведение мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства: план на 2025 г. составляет 500,00000 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнения – 500,00000 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

Отбор по предоставлению грантов в форме субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на проведение мероприятий, направленных 
на повышение уровня профессионального мастерства, признан состоявшимся, поступила одна заявка, которая допущена к участию в конкурсе.

По итогам проведения отбора 26.09.2025 победителем признана 
ИП Машкова Р.Е., с которой заключен договор о предоставлении гранта в форме субсидии в размере 500,00000 тыс. руб. ИП Машкова Р.Е. осуществляет деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты и представила проект "Модные в искусстве".

Материалы о проведении данного отбора размещены по ссылке:

https://www.adm-nmar.ru/deyatelnost/subsidii-i-granty/info/?ELEMENT_ID=16810.

Информация о проведении второго этапа отбора размещена по ссылке https://adm-nmar.ru/news/detail/16975/.

Мероприятие выполнено, лимиты бюджетных обязательств освоены на 100,0 %.

В 2025 г. в рамках Подпрограммы 1 реализовывались мероприятия, 
не требующие финансирования, в том числе:

## 1.1.7. По направлению расходов "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" осуществляется следующее мероприятие:

## - обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства доступа 
к неиспользуемому муниципальному имуществу.

## Постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.11.2020 № 938 утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользованием субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечень муниципального имущества).

## По состоянию на 31.12.2025 в перечень муниципального имущества включены 15 объектов, из которых:

## А) предоставлены в аренду субъектам МСП:

## - нежилое здание по ул. 60 лет Октября (73,0 кв.м.);

## - нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12 (211,0 кв.м.);

## - нежилое здание по ул. Совхозная (62,2 кв.м.);

## - земельный участок пер. Малый Качгорт, д. 5 (1836,0 кв.м.);

## - три земельных участка в районе ул. Народной и пр-да Стивидоров 
(1741,0 кв.м., 1038,0 кв.м., 1020,0 кв.м.);

## - нежилое помещение по ул. Юбилейная, д. 12Б (14,5 кв.м.);

## - земельный участок по ул. Первомайская (2961 кв.м.).

## Б) свободные (невостребованные субъектами МСП):

## - нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12 (280,5 кв.м.);

## - нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12 (209,2 кв.м.);

## - нежилое помещение по ул. Выучейского, д. 12 (240,6 кв.м.);

## - земельный участок в районе ул. Народная и пр-да Стивидоров (1019,0 кв.м.);

## - нежилое помещение по ул. 60 лет СССР, д. 6 (12,8 кв.м.);

## - нежилое помещение по ул. 60 лет СССР, д. 6 (9,5 кв.м.).

Подпрограмма 2 "Популяризация предпринимательской деятельности 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(далее – Подпрограмма 2): план на 2025 г. составляет 109,25000 тыс. руб., кассовое 
и фактическое исполнения – 59,00000 тыс. руб. или 54,0 % от плана.

2.2. Основное мероприятие: Повышение привлекательности предпринимательской деятельности: план на 2025 г. – 109,25000 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнения – 59,00000 тыс. руб. или 54,0 % от плана, в том числе:

2.2.2. По направлению расходов "Предоставление гранта в форме субсидии победителям конкурса на лучшее новогоднее оформление" в соответствии 
с постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 15.11.2022 № 1437 "Об утверждении Порядка организации 
и проведения конкурса "Лучшее новогоднее оформление" осуществляется следующее мероприятие:

- проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление: план на 2025 г. – 100,00000 тыс. руб., кассовое исполнение и фактическое исполнения – 
50,00000 тыс. руб. или 50,0 % от плана.

Организация конкурса на лучшее новогоднее оформление предусмотрена следующим образом:

- 1 этап: в декабре 2024 года – объявление о проведении конкурса, украшение объектов, прием заявок на участие в конкурсе, проведение конкурса, определение победителей, заключение договоров о предоставлении грантов в форме субсидий;

- 2 этап: в январе 2025 года – перечисление денежных средств, награждение победителей.

На участие в конкурсе в журнале заявок зарегистрировано 9 заявок. Все заявки допущены к участию в конкурсе.

Конкурс состоялся 27.12.2024. Определены 3 победителя:

1 место – ИП Ядрихинская Юлия Владимировна,

2 место – ООО ПКК "Грасс",

3 место – ИП Холодова Наталья Борисовна.

В отчетном периоде победителям конкурса вручены наградные плакетки (ссылка https://www.adm-nmar.ru/news/detail/15899/) и предоставлены гранты в форме субсидий в размере 50,00000 тыс. руб., 30,00000 тыс. руб. и 20,00000 тыс. руб. соответственно.

В связи с прекращением 30.04.2025 предпринимательской деятельности Ядрихинской Ю.В. осуществлен возврат в городской бюджет средств гранта в форме субсидий в размере 50,00000 тыс. руб.

2.2.4. По направлению расходов "Приобретение наградной атрибутики" осуществляется следующее мероприятие:

- приобретение подарочной, сувенирной продукции для проведения конкурсов: план на 2025 г. – 9,25000 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнения – 
9,00000 тыс. руб. или 97,3 % от плана.

На поставку сувенирной продукции для награждения победителей конкурса "Лучшее новогоднее оформление" заключен и исполнен муниципальный контракт 
с ООО "Первое рекламное агентство" на сумму 9,00000 тыс. руб.

Мероприятие выполнено, лимиты бюджетных обязательств освоены исходя 
из фактической потребности.

В отчетном периоде 2025 г. в рамках Подпрограммы 2 реализовывались мероприятия, не требующие финансирования, в том числе:

## 1.2.1. По направлению расходов "Развитие торговли" осуществляются следующие мероприятия:

## А) организация сезонной торговли и летних кафе.

## Правилами организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных аттракционов на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (утв. постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.09.2022 № 1114) установлены следующие периоды осуществления услуг сезонной торговли и детских развлекательных аттракционов:

## с 1 ноября по 31 марта – зимний период,

## с 10 мая по 30 сентября – летний период.

## Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде действовали 
4 договора на организацию сезонной торговли (услуг) (срок действия договоров: 
с 10.05.2025 по 30.09.2025).

## Б) разработка, утверждение и корректировка схем размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО).

## За отчетный период в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденную постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 13.07.2021 № 862 (далее – Схема), изменения внесены 2 раза и связаны с:

- целью актуализации информации о свободных местах под размещение НТО 
и о размещенных НТО (сведения о субъектах МСП и сроки действия договоров 
на размещение НТО);

- исключением мест под размещение НТО по адресам: ул. Выучейского, 
в районе д. 30, ул. Ленина, в районе д. 29Б, ул. Полярная, в районе д. 8, ул. Совхозная, в районе д. 4а.

В) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства мест 
под размещение нестационарных торговых объектов.

По состоянию на 31.12.2025 в Схему включены 39 мест под размещение НТО 
(в том числе: 4 места, предназначенные для краткосрочного размещения торговых объектов; 7 мест, расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности (в данных случаях Администрация города Нарьян-Мара не заключает договоры на размещение нестационарных торговых объектов).

В течение 2025 г. действовали договоры на размещение нестационарных торговых объектов по 25-ти местам, предусмотренным Схемой (при определении количества действующих и вновь заключенных договоров на одно место учитывается один договор). В течение отчетного периода 8 мест (ул. 60 лет Октября, в районе д. 38; пер. Высоцкого, в районе д. 1; ул. Заводская, в районе д. 19; ул. Калмыкова, 
в районе д. 1; ул. Ленина, в районе д. 27б (2 места); ул. Рабочая, в районе д. 21; 
ул. Швецова, в районе д. 3) оставались невостребованными субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

## 2.1.1. По направлению расходов "Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства" осуществляются следующие мероприятия:

## А) консультирование по вопросам, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

## Согласно Журналу регистрации обращений, ведение которого осуществляет отдел инвестиционной политики и предпринимательства, за 2025 г. за оказанием консультационной поддержки, за оказанием помощи в заполнении документов 
и прочее обратились 83 субъекта МСП (количество обращений составило 115 раз). Необходимая поддержка оказана.

## Б) организация заседаний членов Координационного совета 
при Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

## Согласно Плану реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2025 год, утвержденному распоряжением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 24.12.2024 № 786-р (далее – 
План реализации), заседания членов Координационного совета при Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства проводятся не менее 1 раза в год.

## В 2025 г. заседания Координационного совета проведены 2 раза (протокол 
от 29.05.2025 № 1, ссылка https://www.adm-nmar.ru/news/detail/16477/; протокол 
от 02.12.2025 № 1, ссылка https://www.adm-nmar.ru/news/detail/17225/).

## В) формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки.

В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.08.2013 № 1709 "О ведении реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки" (далее – Реестр) 
в 2025 г. изменения в Реестр внесены 4 раза (внесены 32 реестровые записи 
о предоставлении финансовой поддержки). Сведения о получателях поддержки размещены на сайте Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (ссылка https://www.adm-nmar.ru/deyatelnost/ekonomika/malyy-i-sredniy-biznes/podderzhka/).

## Г) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности пользования информационно-правовыми системами "Консультант Плюс", "Гарант".

## В кабинете отдела ИПиП имеется возможность для СМиСП пользования информационно-правовыми системами "Консультант Плюс", "Гарант". За отчетный период предоставленной возможностью предприниматели не воспользовались.

## 2.1.2. По направлению расходов "Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства" осуществляется следующее мероприятие:

## - размещение на официальном сайте рекламно-информационных материалов 
о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства.

## За 2025 г. на официальном сайте администрации города в новостной ленте размещено 87 информационных материалов о проблемах, достижениях 
и перспективах развития малого и среднего предпринимательства.

## В разделе Деятельность/Экономика/Малый и средний бизнес ежемесячно актуализируется информация по вопросам, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

## 2.2.5. По направлению расходов "Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению работ (услуг) в сфере строительства и ЖКХ, участию в муниципальном заказе".

## Согласно Плану реализации привлечение субъектов предпринимательства 
к муниципальному заказу осуществляется в течение года. Для участия в данном мероприятии для субъектов малого и среднего предпринимательства созданы условия 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". За 2025 г. доля аукционов с установлением преимуществ 
для субъектов МСП составила 62,09 %.

## 2.2.6. По направлению расходов "Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов" в рамках проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов для участия в публичных обсуждениях привлекаются субъекты малого и среднего предпринимательства.

## В 2025 году процедура оценки регулирующего воздействия:

## - в отношении 22 проектов нормативных правовых актов проведена (на 9 проектов НПА получены 11 предложений/замечаний от субъектов МСП, 3 из которых учтены разработчиком НПА (позиция регулирующего органа (обоснование позиции) изложены в сводке предложений к соответствующему проекту муниципального нормативного правового акта);

## - в отношении 4 проектов нормативных правовых актов начата и будет завершена в 2026 году.

## Необходимые документы размещены на официальном сайте администрации города (ссылка https://www.adm-nmar.ru/deyatelnost/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/).

## Кроме того, для реализации программных мероприятий отделом инвестиционной политики и предпринимательства выполнено формирование 
и предоставление следующих отчетов:

## - об исполнении муниципальной программы "Развитие предпринимательства 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

## - об исполнении "дорожной карты" Ненецкого автономного округа 
по содействию развитию конкуренции (в Департамент ФЭ НАО);

## - отчет по мобильным торговым объектам (в Департамент ПР и АПК);

## - отчет по объектам малоформатной торговли (в Департамент ПР и АПК);

## - отчеты по формам № 1-ТОРГ(МО), № 3-ярмарка.

## Исполнитель:

## Артеева Л.А., 4-23-13