

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | 12.2018 |  | 1095-р |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 г. Нарьян-Мар

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10 июля 2018 года № 453 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1. Утвердить план реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год (Приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ** **"Город Нарьян-Мар"**  | **О.О.Белак** |

Приложение

к распоряжению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 29.12.2018 № 1095-р

План

реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

на 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в лице управления экономического и инвестиционного развития

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий  | Ответственный исполнитель(ФИО, должность) | Планируемый срок проведения торгов(в случае необходимости)  | Срок начала реализации мероприятия  | Срок окончания реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Финансирование 2019 года (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  **Подпрограмма 1 "Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"** |
|  | **1.1. Основное мероприятие:Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства** |
|  | **1.1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |
|   | содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении коммерческих кредитов | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | в течение годапо мере обращения субъектов М и СП  | расширение доступа субъектам М и СП к финансовым ресурсам | без финансирования |
|   | Изменение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для исчисления единого налога на вмененный доход | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | рассматривается возможность изменения коэффициента для исчисления единого налога на вмененный доход | изменение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 | без финансирования |
|   | Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | апрель | осуществление финансовой поддержки субъектов М и СП,увеличение количества субъектов М и СП, повышение квалификации предпринимателей в различных сферах предпринимательской деятельности | 1 000,0 |
|   | Субсидия на возмещение части затрат по приобретению и доставке имущества, приобретению программных продуктов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | ежеквартально по мере поступления заявлений  | 1 000,0 |
|   | Субсидия на возмещение части затрат по аренде нежилых помещений немуниципальной формы собственности, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | ежеквартально по мере поступления заявлений  | 610,0 |
|   |  предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | ежеквартально по мере поступления заявлений  | 50,0 |
|   | Субсидия на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства (включая работников), прошедших обучение по направлениям, которые соответствуют их основному виду деятельности и необходимы для производства товаров, выполнения работы, оказания услуг | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | ежеквартально по мере поступления заявлений  | 200,0 |
|   | **1.1.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |
|   | Обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства доступа к неиспользуемому муниципальному имуществу | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | по мере формирования реестра | обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства нежилыми помещениями | без финансирования |
|   | **1.2. Основное мероприятие:Реализация мероприятий по поддержке и развитию предприятий торговли** |
|   | **1.2.1. Развитие торговли**  |
|   | Организация праздничных ярмарок и ярмарок выходного дня | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",МБУ "Чистый город" | не проводятся | в течение года по мере проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий | организация проведения на качественном уровне ярмарок, выездной праздничной торговли, организация уличной торговли сельхозпродукцией | без финансирования |
|   | Организация сезонной торговли и летних кафе | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | в течение года по мере проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий | организация проведения на качественном уровне ярмарок, выездной праздничной торговли, организация уличной торговли сельхозпродукцией | без финансирования |
|   | Субсидия на возмещение части затрат по приобретению и установке нестационарных торговых объектов | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | ежеквартально по мере поступления заявлений  | осуществление финансовой поддержки субъектов М и СП,соблюдение требований к внешнему виду | 900,0 |
|   | Разработка, утверждение и корректировка схем размещения нестационарных торговых объектов | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | по мере необходимости  | обеспечение населения объектами торговли (нестационарными торговыми объектами) | без финансирования |
|   | Организация мест (подготовка территорий) для размещения нестационарных торговых объектов | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | апрель | июнь | ноябрь | обеспечение населения объектами торговли (нестационарными торговыми объектами) | 2541,2 |
|   | **Подпрограмма 2 "Популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"** |
|   | **2.1. Основное мероприятие:Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"** |
|   | **2.1.1. Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства** |
|   | Консультирование по вопросам, касающимся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | в течение года по мере обращения | информирование о механизмах муниципальной поддержки в рамках программы, увеличение активности субъектов М и СП,решение иных проблем по предпринимательской деятельности | без финансирования |
|   | Организация заседаний членов Координационного совета при Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | 1 раз в год, по мере обращения | информирование о механизмах муниципальной поддержки в рамках программы, увеличение активности субъектов М и СП,решение иных проблем по предпринимательской деятельности | без финансирования |
|   | Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | по мере проведения заседания комиссии по отбору субъектов М и СП для предоставления субсидий  | размещение сведений о получателях поддержки в соответствии с законодательством | без финансирования |
|   | Организация проведения обучающих семинаров по основам предпринимательской деятельности | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | апрель | май | май | повышение квалификации предпринимателей в различных сферах предпринимательской деятельности | 230,0 |
|   | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности пользования информационно-правовыми системами "Консультант Плюс", "Гарант" | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | в течение года по мере обращения | увеличение численности субъектов предпринимательства | без финансирования |
| **2.1.2. Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства** |
|   | Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | январь | в течение года по мере необходимости | информирование о проводимой работе, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательстве | 30,0 |
|   | Размещение на официальном сайте рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | ежеквартально | без финансирования |
| **2.1.3. Повышение привлекательности предпринимательской деятельности** |
|   | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению работ (услуг) в сфере строительства и ЖКХ, участию в муниципальном заказе | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | в течение года | привлечение субъектов предпринимательства к муниципальному заказу | без финансирования |
|   | Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | декабрь | формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательстве | 50,0 |
|   | Проведение конкурса "Лучший предприниматель года" | отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | не проводятся | ноябрь | декабрь | 205,0 |
|   | **Итого** |   |   |   |   | **6 816,2** |