

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 12.2014 |  | 3412 |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в соответствии с решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.12.2014 № 38-р "О внесении изменений в Решение "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420 (в ред. постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 19.12.2014 № 3204), (далее – Программа) следующие изменения:
   1. В паспорте Программы в табличной части Раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники  финансирования  муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) составляет 942 408,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 106 362,0 тыс. рублей;  2015 год – 84 095,8 тыс. рублей;  2016 год – 84 819,0 тыс. рублей;  2017 год – 431 659,9 тыс. рублей;  2018 год – 235 471,5 тыс. рублей. |

"

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3).

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **Т.В.Федорова** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Приложение 1  к постановлению Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  от 31.12.2014 № 3412  "Приложение №1  к муниципальной программе  муниципального образования  "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"  "Благоустройство" | | | | | | | | | | | |
|  | Перечень | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **"Благоустройство"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование | единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | | | | |
| базовый 2012 год | 2013 год ожидаемое | | | 2014 год | | 2015 год | | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год |
|  | А | Б | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | Площадь тротуаров | тыс.м² | 29,9 | 29,9 | | | 29,9 | | 29,9 | | | 29,9 | | 32,0 | | 34,1 |
| 2 | Протяженность сетей уличного освещения | км | 57 | 57,3 | | | 57,3 | | 57,3 | | | 59,9 | | 62,8 | | 62,5 |
| 3 | Количество обустроенных дворовых территорий | шт. | 2 | 4 | | | 1 | | 4 | | | 6 | | 6 | | 7 |
| 4 | Количество детских площадок, соответствующих требованиям безопасности | шт. | 45 | 45 | | | 45 | | 47 | | | 49 | | 50 | | 67 |
| 5 | Увеличение площадей парковых зон | м² | 23814 | 23814 | | | 23814 | | 23814 | | | 49814 | | 49814 | | 49814 |

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Приложение 2  к постановлению Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  от 31.12.2014 № 3412  "Приложение № 2  к муниципальной программе  муниципального образования  "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"  "Благоустройство" | | | | | |
| Ресурсное обеспечение | | | | | | | | |
| реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| **"Благоустройство"** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы  (подпрограммы) | Источник  финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| А | Б | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Благоустройство" | всего, в том числе: | 942 408,2 | | 106 362,0 | 84 095,8 | 84 819,0 | 431 659,9 | 235 471,5 |
| городской бюджет | 942 408,2 | | 106 362,0 | 84 095,8 | 84 819,0 | 431 659,9 | 235 471,5 |

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Приложение 3  к постановлению Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  от 31.12.2014 № 3412  "Приложение № 3  к муниципальной программе  муниципального образования  "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"  "Благоустройство" | | | | | | |
| Перечень | | | | | | | | | |
| мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | |
| МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  "Благоустройство"  " | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| А | Б | В | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.      Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение муниципального задания МБУ "Чистый город" | Итого, в том числе: | | 448 351,9 | 31 502,4 | 27 699,4 | 34 684,0 | 220 843,8 | 133 622,3 |
| городской бюджет | | 448 351,9 | 31 502,4 | 27 699,4 | 34 684,0 | 220 843,8 | 133 622,3 |
| Итого по направлению "Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением", в т.ч.: | | | | 448 351,9 | 31 502,4 | 27 699,4 | 34 684,0 | 220 843,8 | 133 622,3 |
| городской бюджет | | | | 448 351,9 | 31 502,4 | 27 699,4 | 34 684,0 | 220 843,8 | 133 622,3 |
| **2.      Обустройство и ремонт объектов городской инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство территорий питьевых колодцев | Итого, в том числе: | | 806,1 | 806,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | | 806,1 | 806,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Приобретение и устройство детских игровых площадок | Итого, в том числе: | | 54 317,4 | 8 344,7 | 0,0 | 0,0 | 45 972,7 | 0,0 |
| городской бюджет | | 54 317,4 | 8 344,7 | 0,0 | 0,0 | 45 972,7 | 0,0 |
| 2.3. | Обустройство дворовых территорий с разработкой ПСД | Итого, в том числе: | | 125 681,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 827,0 | 45 854,1 |
| городской бюджет | | 125 681,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 827,0 | 45 854,1 |
| 2.3.1 | в районе дома 4 по ул. 60 лет СССР | городской бюджет | | 25 460,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 460,2 | 0,0 |
| 2.3.2. | по ул. Выучейского, д. 33, | городской бюджет | | 24 553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 269,2 | 15 284,7 |
|
| 2.3.3 | по ул. Выучейского, д. 22 | городской бюджет | | 24 553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 269,2 | 15 284,7 |
| 2.3.4 | по ул. Ленина, д. 31а,33,35,38 | городской бюджет | | 24 553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 269,2 | 15 284,7 |
| 2.3.5 | по ул. Ленина, д. 49 | городской бюджет | | 26 559,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 559,2 | 0,0 |
| 2.4 | Ремонт септиков и выгребных ям | Итого, в том числе: | | 969,2 | 0,0 | 484,6 | 484,6 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | | 969,2 | 0,0 | 484,6 | 484,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Организация дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | Итого, в том числе: | | 12 922,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 922,2 | 0,0 |
| городской бюджет | | 12 922,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 922,2 | 0,0 |
| 2.6 | Устройство парковок | Итого, в том числе: | | 13 947,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 947,2 | 0,0 |
| городской бюджет | | 13 947,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 947,2 | 0,0 |
| Итого по направлению "Обустройство и ремонт объектов городской инфраструктуры ", в т.ч.: | | | | 208 643,2 | 9 150,8 | 484,6 | 484,6 | 152 669,1 | 45 854,1 |
| городской бюджет | | | | 208 643,2 | 9 150,8 | 484,6 | 484,6 | 152 669,1 | 45 854,1 |
| **3.      Содержание объектов городской инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Содержание детских игровых площадок | Итого, в том числе: | | 1 600,1 | 1 600,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | | 1 600,1 | 1 600,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Уличное освещение и содержание объектов уличного освещения | Итого, в том числе: | | 4 292,50 | 4 292,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | | 4 292,50 | 4 292,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Содержание общественных кладбищ | Итого, в том числе: | | 159,1 | 159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | | 159,1 | 159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Санитарное содержание территории города | Итого, в том числе: | | 935,2 | 935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | | 935,2 | 935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Механизированная уборка междворовых территорий | Итого, в том числе: | | 1 355,6 | 1 355,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | | 1 355,6 | 1 355,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | Итого, в том числе: | | 255 301,4 | 45 884,5 | 47 311,0 | 49 650,4 | 56 460,4 | 55 995,1 |
| городской бюджет | | 255 301,4 | 45 884,5 | 47 311,0 | 49 650,4 | 56 460,4 | 55 995,1 |
| 3.7. | Паспортизация автодорог и проездов города Нарьян-Мара | Итого, в том числе: | | 1 686,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 686,6 | 0,0 |
| городской бюджет | | 1 686,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 686,6 | 0,0 |
| 3.8. | Формирование и ведение реестра объектов благоустройства | без финансирования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Проведение работ по межеванию земельных участков под объекты благоустройства | Итого, в том числе: | | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по направлению "Содержание объектов городской инфраструктуры", в т.ч.: | | | | 265 830,5 | 54 727,0 | 47 311,0 | 49 650,4 | 58 147,0 | 55 995,1 |
| городской бюджет | | | | 265 830,5 | 54 727,0 | 47 311,0 | 49 650,4 | 58 147,0 | 55 995,1 |
| **4. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Субсидия на оплату лизинга) | Итого, в том числе: | | 19 582,60 | 10 981,80 | 8 600,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | | 19 582,60 | 10 981,80 | 8 600,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по направлению "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели ", в т.ч.: | | | | 19 582,60 | 10 981,80 | 8 600,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | | | | 19 582,60 | 10 981,80 | 8 600,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего, в том числе: | | 942 408,2 | 106 362,0 | 84 095,8 | 84 819,0 | 431 659,9 | 235 471,5 |
| ВСЕГО по программе |  | городской бюджет | | 942 408,2 | 106 362,0 | 84 095,8 | 84 819,0 | 431 659,9 | 235 471,5 |
| " | | | | | | | | | |