

**Администрация муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.12.2022 | № | 758-р |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 № 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1. Утвердить план реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2023 год (Приложение);

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара** | **О.О. Белак** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Администрации  муниципального образования  "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  от 30.12.2022 № 758-р    План  реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании  "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  на 2023 год |
|  |
| По мероприятиям, ответственным исполнителем по которым выступает управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   | № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность) | Планируемый срок проведения торгов (в случае необходимости) | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Ожидаемый  результат | Финансирование  2023 года  (тыс. руб.) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1. Основное мероприятие: формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи | | | | | | | | | 1.1. Мероприятия, направленные на самореализацию молодежи | | | | | | | | | 1.1.1. | Семинар "Школа лидеров" | Начальник управления организационно-информационного обеспечения  Максимова А.А., специалист отдела организационной работы  и общественных связей Синявина З.М. | Февраль | Апрель | Ноябрь | Проведение семинаров  с участием молодежи  в возрасте  от 14 до 30 лет | **0,00000** | | 1.1.2. | День самоуправления | х | Февраль | Апрель | Проведение Дня самоуправления среди школьников старших классов города | **49,55000** | | 1.1.3. | Проведение игр КВН  в г. Нарьян-Маре | х | х | х | Проведение игр КВН  в г. Нарьян-Маре | **0,00000** | | 1.1.4. | Акция "Мой подарок городу" | Февраль | Март | Декабрь | Торжественная церемония награждения победителей конкурсов | **120,23000** | | 1.1.5. | Новогоднее мероприятие  для молодых семей | Октябрь | Декабрь | Декабрь | Проведение новогоднего мероприятия для молодых семей | **83,41000** | | 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку и социализацию молодежи | | | | | | | | | 1.2.1. | Участие молодежи города  во Всероссийских форумах, съездах, фестивалях,  и конкурсах | Начальник управления организационно-информационного обеспечения  Максимова А.А., специалист отдела организационной работы  и общественных связей Синявина З.М. | Март | Март | Декабрь | Организация участия молодежи города во Всероссийских форумах | **217,51000** | | 2. Основное мероприятие: военно-патриотическое воспитание молодежи | | | | | | | | | 2.1. Организация досугово-спортивных мероприятий | | | | | | | | | 2.1.1 | Городская военно-спортивная игра "К защите Родины готов" | Начальник управления организационно-информационного обеспечения  Максимова А.А., специалист отдела организационной работы  и общественных связей Синявина З.М. | Апрель | Июнь | Июль | Проведение городской военно-спортивной игры  "К защите Родины готов" | **195,34000** | | 2.1.2 | Участие молодежи города Нарьян-Мара в спортивно-туристических слетах, сборах, соревнованиях, эстафетах | х | Май | Октябрь | Обеспечение участия команды города  Нарьян-Мара  в спортивно-туристическом слете "Дорогами отцов-героев" | **40,72000** | | 2.2. Реализация мероприятий, направленных на исполнение социальных обязательств и развитие добровольчества | | | | | | | | | 2.2.1. | Сотрудничество с МПК "Нарьян-Мар" | Начальник управления организационно-информационного обеспечения  Максимова А.А., специалист отдела организационной работы  и общественных связей Синявина З.М. | х | Январь | Декабрь | Сохранение  и развитие дружественных отношений с МПК "Нарьян-Мар" | **50,00000** | | 2.2.2 | Добровольческая акция "Памятники Победы" | х | Май | Октябрь | Организация городских субботников совместно  с добровольческими организациями | **0,00000** | | 2.2.3. | Проведение общегородских волонтерских акций, круглых столов, семинаров, тематических встреч совместно с общественными организациями и военным комиссариатом округа | х | Январь | Декабрь | Проведение общегородских волонтерских акций, круглых столов, семинаров, тематических встреч, направленных  на военно-патриотическое воспитание | **0,00000** | | 3. Основное мероприятие: Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде | | | | | | | | | 3.1. Информационно-просветительская профилактика | | | | | | | | | 3.1.1 | Профилактика асоциальных проявлений с использованием средств массовой информации и изготовлением агитационных материалов | Начальник управления организационно-информационного обеспечения  Максимова А.А., специалист отдела организационной работы  и общественных связей Синявина З.М. | Август | Сентябрь | Декабрь | Проведение ряда мероприятий  с использованием средств массовой информации  и изготовлением агитационных материалов, направленных  на профилактику аддиктивного поведения молодежи города | **109,27000** | | 3.2. Коррекционная профилактика асоциальных проявлений | | | | | | | | | 3.2.1 | Ежегодная акция "Мои здоровые выходные" | Начальник управления организационно-информационного обеспечения  Максимова А.А., специалист отдела организационной работы  и общественных связей Синявина З.М. | Май | Июнь | Сентябрь | Проведение ежегодной акции "Мои здоровые выходные" | **152,00000** | | 3.2.2 | Участие молодежи города, стоящей на профилактических учетах и (или) находящейся  в группе риска, в семинарах, тренингах и адаптационных программах | х | х | х | Организация участие молодежи города, стоящей  на профилактических учетах, в семинарах, тренингах и адаптационных программах | **0,00000** | | **Итого по Программе** | | | | | | | **1 018,03000** | | |