Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 28.08.2024 | № | 494-р |
| --- | --- | --- |

О внесении изменения в распоряжение Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"                  от 16.11.2023 № 631-р

В целях актуализации правовых актов Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в сфере развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

- Внести изменение в распоряжение Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 16.11.2023 № 631-р 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению муниципального инвестиционного стандарта муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", изложив Приложение в новой редакции (Приложение).

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Нарьян-Мара | О.О. Белак |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Администрации муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 28.08.2024 № 494-р

"Приложение

к распоряжению Администрации муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 16.11.2023 № 631-р

План мероприятий ("дорожная карта")

по внедрению муниципального инвестиционного стандарта

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

| № | Наименование требования к внедрению системы поддержки инвестиционных проектов (1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущая ситуация (статус исполнения требования к внедрению системы поддержки инвестиционных проектов) |  |  |  |
| №.№ | Мероприятие по внедрению Стандарта (2) | Требования к исполнению мероприятия по внедрению Стандарта | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | Нормативно-правовая база для осуществления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании |  |  |  |
|  | В муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" приняты нормативные правовые акты для осуществления инвестиционной деятельности |  |  |  |
| 1.1 | Проанализировать и при необходимости внести изменения в нормативные правовые акты, направленные на осуществление инвестиционной деятельности | Соответствие нормативно-правовой базы муниципального образования законодательству РФ | УЭиИР(3) | Проанализировать до 29.12.2023 |
|  |  |  | Структурные подразделения – разработчики нормативных правовых актов | Внести изменения (при необходимости) |
| 1.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (экспертизы действующих нормативных правовых актов), направленных на осуществление инвестиционной деятельности | Требование о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (экспертизы действующих нормативных правовых актов) установлено постановлением от 24.10.2019 № 1003 (4) | Структурные подразделения – разработчики нормативных правовых актов | Направить в УЭиИР документы на проведение оценки регулирующего воздействия (экспертизы действующих нормативных правовых актов) (в соответствии с постановлением от 24.10.2019 № 1003) |
|  |  |  | УЭиИР | Провести оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (экспертизы действующих нормативных правовых актов), направленных на осуществление инвестиционной деятельности, в сроки в соответствии с постановлением от 24.10.2019 № 1003 |
| 2 | Формирование раздела в сфере инвестиционной деятельности на информационном ресурсе муниципального образования в информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |
|  | На официальном сайте администрации города создан раздел в сфере инвестиционной деятельности https://www.adm-nmar.ru/deyatelnost/ekonomika/malyy-i-sredniy-biznes/podderzhka/invd/ |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация (наполнение) информации в разделе, содержащем сведения об инвестиционной деятельности | Требование о наличии на сайте администрации раздела в сфере инвестиционной деятельности установлено п. 2 Методических рекомендаций. (5) Размещение и актуализация доступной и актуальной информации, представляющей интерес для инвесторов | УЭиИР | Постоянно, по мере необходимости |
| 3 | Наличие инвестиционного профиля муниципального образования (6) |  |  |  |
|  | Инвестиционный профиль муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" не разработан |  |  |  |
| 3.1 | Разработать инвестиционный профиль муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Требования к разработке и содержанию инвестиционного профиля установлены пунктами 3, 4 и 6 Методических рекомендаций | ЖКХ(7), УМИ(8) | Направить в УЭиИР информацию (в части касающейся), необходимую для разработки инвестиционного профиля в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционного профиля муниципального образования субъекта РФ, разработанными НО "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития", до 29.11.2024 |
|  |  |  | УЭиИР | Разработать инвестиционный профиль до 31.03.2025 |
| 3.2 | Актуализация инвестиционного профиля муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Актуализация сведений, содержащихся в инвестиционном профиле | УЭиИР | По мере необходимости, но не реже одного раза в год |
| 4 | Наличие инвестиционного уполномоченного в должности не ниже заместителя главы местной администрации |  |  |  |
|  | Распоряжение Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.10.2023 № 582-р "О назначении инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  |  |  |
| 4.1 | Разработка нормативного правового акта Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Требование о назначении инвестиционного уполномоченного установлено пунктом 7 Методических рекомендаций | УЭиИР | До 29.02.2024 |
| 5 | Наличие совещательного органа при главе местной администрации (9) |  |  |  |
|  | Совещательный орган при главе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" не создан |  |  |  |
| 5.1 | Создание совещательного органа при главе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по развитию инвестиционной (и (или) предпринимательской) деятельности | Требования к составу совещательного органа установлены пунктом 9 Методических рекомендаций | УЭиИР | До 30.11.2023 |
| 5.2 | Разработка нормативного правового акта Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" об утверждении Положения о совещательном органе при главе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Требования к составу совещательного органа установлены пунктом 9 Методических рекомендаций | УЭиИР | До 31.05.2024 |
| 6 | Наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов, разъясняющего схему взаимодействия инвестора с органами местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |
|  | Регламент сопровождения инвестиционных проектов, разъясняющий схему взаимодействия инвестора с органами местного самоуправления муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", не разработан |  |  |  |
| 6.1 | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов | Требования к разработке регламента установлены пунктом 12 Методических рекомендаций | ЖКХ | До 31.12.2024 |
| 6.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов | Требование о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов установлено постановлением от 24.10.2019 № 1003 | ЖКХ | Направить в УЭиИР документы на проведение оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта в порядке, установленном постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 24.10.2019 № 1003 |
|  |  |  | УЭиИР | Провести оценку регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта в сроки, установленные постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 24.10.2019 № 1003 |
| 7 | Наличие механизма обратной связи между инвесторами и местной администрацией (главой местной администрации, инвестиционным уполномоченным, ответственными сотрудниками) |  |  |  |
|  | Механизм обратной связи между инвесторами и главой муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", инвестиционным уполномоченным, ответственными сотрудниками отсутствует |  |  |  |
| 7.1 | Создание механизма обратной связи | На официальном сайте администрации города в разделе, содержащем сведения об инвестиционной деятельности, создать подраздел "Прямые контакты для инвестора", в котором разместить контакты главы города Нарьян-Мара, инвестиционного уполномоченного | УЭиИР | Направить в УОИО(10) информацию, необходимую для размещения на сайте, до 29.12.2023 |
|  |  |  | УОИО | Разместить информацию, направленную УЭиИР, до 15.01.2024 |
| 8 | Наличие соглашения о сотрудничестве между местной администрацией и органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на реализацию системы поддержки новых инвестиционных проектов ("Региональный инвестиционный стандарт") |  |  |  |
|  | Соглашение о сотрудничестве между Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 8.1 | Направить обращение в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа с предложением о заключении соглашения о сотрудничестве между Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа, предусматривающего в том числе предоставление со стороны муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" актуальной информации о свободных инвестиционных площадках муниципального образования | Требование о заключении соглашения установлено пунктом 16 Методических рекомендаций | УЭиИР | До 29.03.2024 |

Примечание:

(1) Наименование требования установлено в соответствии с Методическими рекомендациями по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов ("Региональный инвестиционный стандарт"), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 26.09.2023 № 672;

(2) Стандарт – муниципальный инвестиционный стандарт – система качества работы с инвесторами на территории муниципального образования, включающая структурированный набор документов, регламентирующих процедуры сопровождения планирования и реализации инвестиционных проектов, координацию деятельности органов местного самоуправления при осуществлении муниципальных услуг и продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования;

(3) УЭиИР – отдел инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

(4) Постановление от 24.10.2019 № 1003 – постановление Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
от 24.10.2019 № 1003 "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

(5) Методические рекомендации – Методические рекомендации по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов ("Региональный инвестиционный стандарт"), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 26.09.2023 № 672;

(6) Инвестиционный профиль – комплексный информационный документ в виде презентационного материала с графическим отображением статистических данных, содержащий информацию из инвестиционного паспорта муниципального образования или документа стратегического планирования, разрабатываемого на уровне муниципального образования, необходимую инвестору для принятия решения о вложении инвестиций в инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального образования, согласованного главой местной администрации 
и размещенного на информационном ресурсе муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

(7) ЖКХ – управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

(8) УМИ – управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

(9) Совещательный орган при главе местной администрации – совещательный орган, основной функцией которого является рассмотрение вопросов содействия реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых на уровне муниципального образования;

(10) УОИО – управление организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".".