

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | 03.2019 |  | 175-р |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

|  |
| --- |
| О внесении изменения в распоряжение Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2018 № 1102-р |

На основании постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 05.03.2019 № 245 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1. Внести в распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2018 № 1102-р "Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год" изменение, изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. главы МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **А.Н.Бережной** |

Приложение

к распоряжению Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 18.03.2019 № 175-р

План

реализации муниципальной программы

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год

Ответственный исполнитель: управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность) | Планируемый срок проведения торгов  (в случае необходимости) | Срок начала реализации  мероприятия | Срок  окончания реализации  мероприятия | Ожидаемый результат | Финансирование текущего года,  тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. "Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан" | | | | | | |
| * 1. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 1 306,8 |
| 1.1.1. Снос жилищного фонда, непригодного для проживания | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Площадь снесённого ветхого фонда 4 376.8 м² | 1 306,8 |
| 1.2. Основное мероприятие: Повышение качества содержания жилищного фонда | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 13 110,4 |
| 1.2.1. Субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Вывоз стоков из септиков и выгребных ям жилых домов по доступным для населения ценам, сдерживание роста совокупного фактического размера платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги | 11 798,9 |
| 1.2.2. Субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Сдерживание роста совокупного фактического размера платежей граждан  за жилищно-коммунальные услуги путем возмещения разницы между экономически обоснованным тарифами на водоотведение в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям и регулируемыми тарифами на размещение сточных вод, установленными Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 1 311,5 |
| 1.3. Основное мероприятие: Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 34 963, 2 |
| 1.3.1. Субсидии на компенсацию недополученных доходов при оказании населению услуг общественных бань на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг общественных бань организациям, оказывающим указанные услуги на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 33 918,3 |
| 1.3.2. Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными коммунальными услугами | Управление строительства, ЖКХ и ГД | Х | Х | Х | Х | 1 044,9 |
| Проектирование врезки в действующий водовод в районе Городецкой курьи в г. Нарьян-Маре | Управление строительства, ЖКХ и ГД | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Наличие проекта по врезке в действующий водовод в районе Городецкой курьи | 502,9 |
| Проектирование коллектора от КГ 1 до КНС в п. Новый г. Нарьян-Мара | Управление строительства, ЖКХ и ГД | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Наличие проекта по строительству коллектора от КГ 1 до КНС в п. Новый | 542,0 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа "Город Нарьян-Мар" | | | | | | |
| 2.1. Основное мероприятие: Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка, профилактика терроризма, экстремизма | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 820,00 |
| 2.1.1. Обеспечение общественного порядка, профилактики терроризма, экстремизма | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 820,0 |
| Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений, а также печатных изданий, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | апрель | декабрь | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций любого характера, в том числе террористической  и экстремистской направленности | 50,0 |
| Денежное поощрение членам народной дружины МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", участвующим в охране общественного порядка | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | апрель | декабрь | повышение уровня мотивации населения при поддержании общественного порядка и профилактике ЧС | 770,0 |
| 2.2. Основное мероприятие: Мероприятия в сфере гражданской обороны | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 12 113,1 |
| 2.2.1. Обеспечение противопаводковых мероприятий | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 765,0 |
| Выполнение работ по разработке (выравнива-нию) песка с целью защиты г. Нарьян-Мара от затопления паводковыми водами в местах, указанных заказчиком | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | апрель | декабрь | Защита территории города от затопления паводковыми водами | 700,00 |
| Осуществление закупок (услуг) по сбору гидрометеорологической информации в период весеннего половодья | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | апрель | июль | Владение гидрометеорологической информацией в период весеннего половодья | 65,00 |
| 2.2.2. Мероприятие по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 850,0 |
| Осуществление закупок (услуг), предоставляемых предприятиями и организациями для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Готовность предприятий и /или организаций для предупреждения и ликвидации последствий ЧС | 250,00 |
| Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Наличие резерва ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС | 500,0 |
| Организация обучения неработающего населения основам гражданской защиты | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Повышение знаний основ гражданской защиты для неработающего населения | 100,0 |
| 2.2.3. Обеспечение пожарной безопасности | Отдел ГО и ЧС | Х | Х | Х | Х | 10 498,1 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел ГО и ЧС | Не требуется | январь | май | Готовность первичных мер пожаротушения к ЧС | 8 098,1 |
| Капитальный ремонт пожарных водоемов | Отдел ГО и ЧС | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Приведение пожарных водоёмов в нормативное состояние | 6 970.1 |
| Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг | | | | | | |
| 3.1. Основное мероприятие: Обеспечение доступности транспорта общего пользования для населения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 54 130,6 |
| 3.1.1.Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | 54 130,6 |
| 3.2. Основное мероприятие: Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 49 835,4 |
| 3.2.1. Содержание объектов дорожного хозяйства | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 49 835,4 |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Приведение автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе в соответствие с нормативными требованиями | 49 835,4 |
| 3.3. Основное мероприятие: Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества и требованиями безопасной эксплуатации | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 21 621,5 |
| 3.3.1. Обследование и разработка проектных документаций на автомобильные дороги местного значения  г. Нарьян-Мара | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 1 301,7 |
| Проведение паспортизации и диагностики автомобильных дорог местного значения | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | август | Наличие паспортов автомобильных дорог местного значения | 500,0 |
| Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | июнь | Наличие Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (требование приказа Минтранса РФ  от 17.03.2015 № 43 и ФЗ  от 29.12.2017 № 443-ФЗ) | 500,0 |
| Проведение государственной экспертизы по проекту "Разработка проектной документации на строительство перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре" | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Положительное заключение государственной экспертизы по проекту "Разработка проектной документации на строительство перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре" | 301,7 |
| 3.3.2. Приобретение техники для обеспечения содержания улично-дорожной сети автомобильных дорог местного значения  г. Нарьян-Мара | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 6 795,6 |
| Лизинг | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | декабрь | Приобретение техники для муниципальных предприятий | 6 795,6 |
| 3.3.3. Приведение улично-дорожной сети и пешеходных переходов в нормативное состояние | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 13 259,6 |
| Приобретение ограждений | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 499,7 |
| Отсыпка и устройство гравийного покрытия автомобильного проезда по ул. Бондарной | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 911,3 |
| Расширение автомобильной стоянки в районе дома № 8 по пр. им. капитана Матросова в г. Нарьян-Маре | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 1 663,0 |
| Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. им.С.Н. Калмыкова  в г. Нарьян-Маре | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 533,8 |
| Обустройство тротуаров в районе дома № 3  по пр. им. капитана Матросова в г. Нарьян-Маре | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 64,9 |
| Устройство тротуаров в районе дома № 43А  по ул. им. В.И.Ленина,  г. Нарьян-Мар | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 526,8 |
| Устройство тротуара по ул. им. В.И. Ленина, д. 50 до ул. Рыбников,  г. Нарьян-Мар | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 1 100,0 |
| Устройство тротуара  ул. Ненецкая по четной стороне улицы от перекрестка ул. Ненецкой с ул. Выучейского до перекрестка ул. Ненецкой и ул. Оленной | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 290,0 |
| Устройство тротуара по ул. им. В.И. Ленина, д. 5 | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 700,0 |
| Ремонт междворовых проездов в г. Нарьян-Маре | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 6970,1 |
| 3.3.4. реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 264,6 |
| Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение безопасности дорожного движения | 264,6 |
| Подпрограмма 4.  "Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования" | | | | | | |
| 4.1. Основное мероприятие: Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 37 882,9 |
| 4.1.1. Софинансирование капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 36 378,9 |
| 4.1.2. Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Х | 1 125,1 |
| Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение бесперебойной поставки ресурсов потребителям | 37 882,9 |
| 4.2. Основное мероприятие: Модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 706,4 |
| 4.2.1. Организация газоснабжения населения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 706,4 |
| Проектирование сети газопровода от ул. 60- летия Октября до дома  № 32 по ул. Набережной  г. Нарьян-Мар | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение централизованным газоснабжением жилых домов в городе Нарьян-Маре | 706,4 |
| 4.3.Основное мероприятие: Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда в городе Нарьян-Маре | 1 200,00 |
| 4.3.1. Актуализация схемы теплоснабжения | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда в городе Нарьян-Маре | 1 200,00 |
| Подпрограмма 5  "Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | |
| 5.1. Основное мероприятие: Обеспечение условий для благоприятного проживания и отдыха жителей муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 74 303,5 |
| 5.1.1.Организация освещения улиц | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Отсутствие неустранённых письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций по содержанию муниципальных объектов | 21 036,7 |
| 5.1.2.Уборка территории и аналогичная деятельность | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х |  | 33 713,7 |
| Санитарное содержание и обустройство территории спортивно-игровых площадок | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Отсутствие не устранённых в нормативные сроки письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций по содержанию территории спортивно-игровых площадок | 6 131,0 |
| Санитарное содержание территории пешеходной зоны | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Отсутствие не устранённых в нормативные сроки письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций по содержанию территории пешеходной зоны | 19 823,5 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | 1 146,2 |
| Санитарное содержание междворовых проездов | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Отсутствие не устранённых в нормативные сроки письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций по содержанию междворовых проездов | 6 613,0 |
| 5.1.3. Организация мероприятий | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб на организацию мероприятий | 1 243,7 |
| 5.1.4. Организация благоустройства и озеленения | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь |  | 13 280,4 |
| 5.1.5. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб и предписаний контролирующих организаций по содержанию муниципального имущества | 1 166,0 |
| 5.1.6. Приобретение и установка элементов праздничного и тематического оформления города Нарьян-Мара | Отдел ЖКХ ДХ и Б | в течение года (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Организация праздничного и тематического оформления города Нарьян-Мара | 3 863,0 |
| 5.2. Основное мероприятие: Организация ритуальных услуг и обеспечение работ по благоустройству и содержанию общественных мест захоронения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Х | Х | Х | Х | 10 984,0 |
| 5.2.1. Софинансирование содержания мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов, захороненных на территории муниципального образования | 300,0 |
| 5.2.2. Содержание мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Отсутствие заброшенных мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | 9,3 |
| Содержание мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Отсутствие заброшенных мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов | 309,3 |
| 5.2.3. Организация и содержание мест захоронения | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб на проведение работ по содержанию мест захоронения | 8 916,6 |
| 5.2.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Отдел ЖКХ ДХ и Б | Не требуется | январь | декабрь | Отсутствие письменных жалоб на организацию ритуальных услуг и проведение работ по содержанию мест захоронения | 1 758,7 |
| Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих  в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | |
| 6.1. Основное мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей |  | Х | Х | Х | Х | 8 102,6 |
| 6.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара", Управление Э и ИР | Не требуется | январь | декабрь | Повышение качества жилищных условий молодых семей | 8 102,6 |
| 6.2. Основное мероприятие: Компенсационные выплаты гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов на приобретение (строительство) жилья |  | Х | Х | Х | Х | 870,9 |
| 6.2.1. Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья | МКУ "УГХ  г. Нарьян-Мара", Управление Э и ИР | Не требуется | январь | декабрь | Повышение качества жилищных условий | 870,9 |
| Итого |  |  |  |  |  | 321 951,9 |