Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05.02.2021 | № | 107-р |
| --- | --- | --- |

О внесении изменения в распоряжение Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"                  от 31.12.2020 № 836-р

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 05.02.2021 № 105 "О внесении изменений 
в постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
от 29.08.2018 № 577 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

### 1.	Внести изменение в распоряжение Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.12.2020 № 836-р 
"Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2021 год", изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

### 2.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Нарьян-Мара | О.О. Белак |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 05.02.2021 № 107-р

"Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 31.12.2020 № 836-р

|  | План реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2021 год |
| --- | --- |
| По мероприятиям, ответственным исполнителем по которым выступает управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" № п/п; Наименование мероприятия; Ответственный исполнитель (ФИО, должность); Планируемый срок проведения торгов (в случае необходимости); Срок начала реализации мероприятия; Срок окончания реализации мероприятия; Ожидаемый результат; Финансирование 2021 года (тыс. руб.). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1. Основное мероприятие: формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи. 1.1. Мероприятия, направленные на самореализацию молодежи. 1.1.1.; Семинар "Школа лидеров"; Заместитель начальника управления организационно-информационного обеспечения - начальник отдела организационной работы и общественных связей Максимова А.А., специалист отдела Синявина З.М.; Март; Апрель; Декабрь; Проведение семинаров с участием молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; 98,00000. 1.1.2.; День самоуправления; х; Март; Апрель; Проведение Дня самоуправления среди школьников старших классов города и студентов; 72,90000. 1.1.3.; Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре; х; х; х; х; 0,00000. 1.1.4.; Акция "Мой подарок городу"; Февраль; Март; Декабрь; Проведение творческих конкурсов среди школьников и студентов; 187,40000. 1.1.5.; Новогоднее мероприятие для молодых семей; Октябрь; Декабрь; Декабрь; Проведение новогоднего мероприятия для молодых семей; 82,90000. 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку и социализацию молодежи. 1.2.1.; Участие молодежи города во Всероссийских форумах, съездах, фестивалях, и конкурсах; Заместитель начальника управления организационно-информационного обеспечения - начальник отдела организационной работы и общественных связей Максимова А.А., специалист отдела Синявина З.М.; Март; Март; Декабрь; Организация участия молодежи города во Всероссийских форумах, съездах, фестивалях, и конкурсах; 483,60000. 2. Основное мероприятие: военно-патриотическое воспитание молодежи. 2.1. Организация досугово-спортивных мероприятий. 2.1.1.; Городская военно-спортивная игра "К защите Родины готов"; Заместитель начальника управления организационно-информационного обеспечения - начальник отдела организационной работы и общественных связей Максимова А.А., специалист отдела Синявина З.М.; Апрель; Июнь; Сентябрь; Проведение городской военно-спортивной игры "К защите Родины готов"; 196,80000. 2.1.2.; Участие молодежи города Нарьян-Мара в спортивно-туристических слетах, сборах, соревнованиях, эстафетах; х; Май; Июль; Обеспечение участия молодежи города Нарьян-Мара в спортивно-туристических слетах, сборах, соревнованиях, эстафетах; 36,50000. 2.2. Реализация мероприятий, направленных на исполнение социальных обязательств и развитие добровольчества. 2.2.1.; Сотрудничество с МПК "Нарьян-Мар"; Заместитель начальника управления организационно-информационного обеспечения - начальник отдела организационной работы и общественных связей Максимова А.А., специалист отдела Синявина З.М.; х; Январь; Декабрь; Сохранение и развитие дружественных отношений с МПК "Нарьян-Мар"; 50,00000. 2.2.2.; Добровольческая акция "Памятники Победы"; х; Май; Октябрь; Организация городских субботников совместно с добровольческими организациями; 0,00000. 2.2.3.; Проведение общегородских волонтерских акций, круглых столов, семинаров, тематических встреч совместно с общественными организациями и военным комиссариатом округа; х; Январь; Декабрь; Проведение общегородских волонтерских акций, круглых столов, семинаров, тематических встреч, направленных на военно-патриотическое воспитание; 0,00000. 3. Основное мероприятие: Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. 3.1. Информационно-просветительская профилактика. 3.1.1.; Профилактика асоциальных проявлений с использованием средств массовой информации и изготовлением агитационных материалов; Заместитель начальника управления организационно-информационного обеспечения - начальник отдела организационной работы и общественных связей Максимова А.А., специалист отдела Синявина З.М.; Июнь; Июль; Декабрь; Проведение ряда мероприятий с использованием средств массовой информации и изготовлением агитационных материалов, направленных на профилактику аддиктивного поведения молодежи города; 118,50000. 3.2. Коррекционная профилактика асоциальных проявлений. 3.2.1; Ежегодная акция "Мои здоровые выходные"; Заместитель начальника управления организационно-информационного обеспечения - начальник отдела организационной работы и общественных связей Максимова А.А., специалист отдела Синявина З.М.; Апрель; Май; Июль; Проведение ежегодной акции "Мои здоровые выходные"; 154,90000. 3.2.2; Участие молодежи города, стоящей на профилактических учетах, в семинарах, тренингах и адаптационных программах; х; х; х; х; 0,00000. Итого по Программе; 1 481,50000. |

".