

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | 07.2017 |  | 361-р |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Плана мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", планируемых к реализации на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2018-2022 г.г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды" в целях разработки и внесения изменений в муниципальную программу "Благоустройство", предусматривающих благоустройство дворовых и общественных территорий в 2018-2022 годах:

1. Утвердить План мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", планируемых к реализации на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2018-2022 г.г. (далее – План мероприятий) (Приложение).
2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане мероприятий, обеспечить реализацию мероприятий Плана мероприятий в установленные сроки.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
по экономике и финансам.

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. главы МО "Городской округ** **"Город Нарьян-Мар"**  | **Д.В. Анохин** |

Приложение

к распоряжению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 21.07.2017 № 361-р

**План мероприятий**

**приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды",**

**планируемых к реализации на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**в 2018-2022 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Способ информирования граждан | Ответственный исполнитель, соисполнители |
|
| 1 | Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий | до 01.08.2017 | не требуется | УС ЖКХ и ГД |
| 2 | Разработка, утверждение, опубликование порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в МП "Благоустройство" на 2018-2022 г.г.:- общественных территорий, подлежащих благоустройству;- дворовых территорий, подлежащих благоустройству | до 31.07.2017 | опубликование:СМИ, сайт | УЭ и ИР,МКУ УГХ, УОИО |
| 3 | Разработка, утверждение, опубликование Порядка общественного обсуждения проекта корректировки МП "Благоустройство" на 2018-2022 г.г. | до 31.07.2017 | опубликование:СМИ, сайт | УЭ и ИР,МКУ УГХ, УОИО |
| 4 | Прием предложений (заявок) о включении в МП "Благоустройство" дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству:- в 2018-2020 г.г.- в 2021-2022 г.г. | 01.08.2017 – 20.08.201701.08.2017 – 30.11.2017 | СМИ, сайт, социальные сети, круглые столы | Управление делами,МКУ УГХ,УОИО |
| 5 | Принятие решения о включении в МП "Благоустройство" дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству:- в 2018-2020 г.г.- в 2021-2022 г.г. | до 25.08.2017до 20.12.2017 | Заседание Общественной комиссии | УС ЖКХ и ГД,УОИО,УЭ и ИР |
| 6 | Определение и утверждение нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий на 2018-2022 г.г. | до 25.08.2017 | не требуется | УС ЖКХ и ГД, МКУ УГХ |
| 7 | Разработка и опубликование (для общественного обсуждения на срок не менее 30 дней) проекта постановления о корректировке МП "Благоустройство" на 2018-2022 г.г., предусматривающего мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий | до 01.09.2017 | опубликование:СМИ, сайт, социальные сети,объявленияв МКД | УС ЖКХ и ГД,МКУ УГХ,УОИО |
| 8 | Общественное обсуждение (срок не менее 30 дней) проекта постановления о корректировки МП "Благоустройство" на 2018-2022 г.г. | 01.09.2017 – 30.09.2017 | СМИ, сайт, социальные сети,круглые столы | УОИО,УС ЖКХ и ГД,МКУ УГХ,УЭ и ИР |
| 9 | Утверждение постановления о корректировке МП "Благоустройство" на 2018-2022 г.г., предусматривающего мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий | до 01.10.2017 | СМИ, сайт | УС ЖКХ и ГД,МКУ УГХ, УОИО |
| 10 | Разработка Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г. | до 01.10.2017 | не требуется | УЭ и ИР, УС ЖКХ и ГД |
| 11 | Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству:- в 2018-2020 г.г.- в 2021-2022 г.г. | до 01.12.2017до 01 декабря года, предшествующего году реализации мероприятия | не требуется | УС ЖКХ и ГД |
| 12 | Общественные обсуждения (срок не менее 30 дней) дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству:- в 2018-2020 г.г.- в 2021-2022 г.г. | 01.12.2017 – 30.12.201701 декабря –30 декабря года, предшествующего году реализации мероприятия | СМИ, сайт, социальные сети,круглые столы | УОИО,УС ЖКХ и ГД,МКУ УГХ,УЭ и ИР |
| 13 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству: - в 2018-2020 г.г.- в 2021-2022 г.г. | до 13.01.2018до 15 января года реализации мероприятия | Сайт | УС ЖКХ и ГД |
| 14 | Организация и проведение торгов по отбору подрядных организаций на выполнение работ по разработке проектной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий: - в 2018 г.- в 2019-2022 г.г. | до 15.03.2018до 15 марта года реализации мероприятия | СМИ, сайт, социальные сети | УС ЖКХ и ГД,МКУ УГХ |
| 15 | Организация и проведение торгов по отбору подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий:- в 2018 г.- в 2019-2022 г.г.. | до 15.04.2018до 15 апреля года реализации мероприятия | СМИ, сайт, социальные сети | УС ЖКХ и ГД,МКУ УГХ |
| 16 | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий:- в 2018 г.- в 2019-2022 г.г. | до 01.10.2018до 01 октября года реализации мероприятия | СМИ, сайт, социальные сети | УС ЖКХ и ГД,МКУ УГХ |

Примечание:

1. По окончании срока приема заявок на включение в МП "Благоустройство" дворовых территорий (согласно пункту 4 Плана мероприятий) в План мероприятий будут внесены дополнения (в части разработки, общественного обсуждения и согласования дизайн-проектов дворовых территорий;
2. МКУ УГХ – МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара";
3. МП "Благоустройство" - муниципальная программа МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", утвержденная постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420;
4. Общественная комиссия – комиссия, созданная при главе Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы "Благоустройство", организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных заинтересованных лиц (распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 24.03.2017 № 313);
5. сайт – официальный сайт Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
6. СМИ – официальный бюллетень МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", общественно-политическая газета Ненецкого автономного округа "Няръяна вындер", ТРК "Север" и др.;
7. социальные сети – социальная сеть "ВКонтакте" и др.;
8. УОИО – управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
9. Управление делами – отдел документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления делами Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
10. УС ЖКХ и ГД – Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
11. УЭ и ИР – управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".